## 2024-11-30
SACOA-E03-EJ-CRN - 20241001 VF |  |  |  |  | 2024-11-30 |  | SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES |  |  |  | SEGUIMIENTO A HITOS
NIVELES | TAREAS | COMIENZO | FIN | %Ejecutado acum. anterior | % Programado Acumulado | % Ejecutado Acumulado | Actividades Ejecutadas | Actividades Planeadas no Ejecutadas | Actividades planeadas | Riesgos Críticos o Puntos de Atención | Hitos Ejecutados | Hitos Planeados no Ejecutados | Hitos Planeados
1 | Solución a alta cargabilidad Oriente Antioqueño - Fase III | 2023-08-28 | 2030-06-04 | 5.76% | 6.64%
2 | LC0 Gestión de Proyecto | 2023-08-28 | 2030-06-04 | 36% | 36%
3 | LT0.1 Planeación de la ejecución | 2023-08-28 | 2024-01-15 | 100% | 100% | 100%
4 | Inicio del Proyecto | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 100% | 100% | 100%
4 | Planeación de la ejecución | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 100% | 100% | 100%
4 | Elaborar y recolectar firmas Acta de Constitución | 2023-08-28 | 2023-10-30 | 100% | 100% | 100%
4 | Elaborar Plan General del Proyecto | 2023-09-27 | 2024-01-15 | 100% | 100% | 100%
4 | Fin de la planeación de la ejecución del proyecto | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 100% | 100% | 100%
3 | LT0.2 Comisionamiento | 2023-09-15 | 2030-03-06 | 0% | 0%
4 | Activación del equipo de comisionamiento y socialización alcance del proyecto | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 100% | 100% | 100%
4 | Diseños socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener- Conexión Córdova-Guarne- Miraflores 110kV (Subestación Guarne) | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0% | 0%
4 | Diseños socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener- Conexión Córdova-Guarne- Miraflores 110kV (Líneas) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0% | 0%
4 | Diseños socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener- Subestación Oriente | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 0% | 0%
4 | Diseños socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener - Redes | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0% | 0%
4 | Estudios y compromisos ambientales socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener - Conexión Córdova-Guarne- Miraflores 110kV | 2029-01-30 | 2029-01-30 | 0% | 0%
4 | Estudios y compromisos ambientales socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener- Subestación Oriente | 2030-03-06 | 2030-03-06 | 0% | 0%
4 | Estudios y compromisos ambientales socializados con quien recibe el proyecto para operar y mantener- Redes | 2029-03-21 | 2029-03-21 | 0% | 0%
4 | Fechas de pruebas y suspensiones socializadas y aprobadas con quien recibe el proyecto para operar y mantener-Conexión Córdova-Guarne- Miraflores 110kV | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 0% | 0%
4 | Fechas de pruebas y suspensiones socializadas y aprobadas con quien recibe el proyecto para operar y mantener-Subestación Oriente | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 0% | 0%
4 | Lista de chequeo de comisionamiento diligenciada | 2030-01-19 | 2030-01-19 | 0% | 0%
4 | Elaboración Manual de Operación | 2028-08-31 | 2028-11-01 | 0% | 0%
3 | LT0.3 Cierre del proyecto | 2029-12-07 | 2030-06-04 | 0% | 0%
4 | Elaborar formatos de cierre | 2029-12-07 | 2030-06-04 | 0% | 0%
4 | Cierre del proyecto | 2030-06-04 | 2030-06-04 | 0% | 0%
2 | LC1 Conexión Córdova-Guarne- Miraflores 110kV | 2023-09-18 | 2029-06-18 | 6.48% | 7.77%
3 | LT1.1 Gestión Ambiental y Social | 2023-10-24 | 2029-06-18 | 2.95% | 3.27%
4 | LT 1.1.1 Estudios y Trámites Ambientales | 2023-10-24 | 2027-06-24 | 3.92% | 4.34%
5 | Contratación Elaboración EIA | 2023-10-24 | 2025-04-08 | 32% | 45%
6 | Estudios previos y documentos para la contratación (CRW ARiBA) | 2023-10-24 | 2024-01-11 | 100% | 100% | 100%
6 | Autorización y publicación del proceso (WS ARIBA) | 2024-07-29 | 2024-11-12 | 60% | 100%
6 | Evaluación y aceptación (ARIBA) | 2024-11-13 | 2025-02-06 | 0% | 25%
6 | Formalización contrato (ARIBA) | 2025-02-07 | 2025-04-04 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio del contrato (ARIBA) | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 0% | 0%
5 | Elaboración de EIA | 2025-04-09 | 2027-06-08 | 0% | 0%
6 | Elaboración y trámite EIA | 2025-04-09 | 2027-04-09 | 0% | 0%
7 | Elaboración de EIA | 2025-04-09 | 2025-12-04 | 0% | 0%
7 | Revisión por soporte legal ambiental | 2025-12-05 | 2025-12-19 | 0% | 0%
7 | Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo | 2025-12-20 | 2026-01-18 | 0% | 0%
7 | EIA Radicado | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 0% | 0%
7 | Evaluación del EIA por la Autoridad Ambiental | 2026-01-19 | 2027-02-08 | 0% | 0%
7 | Licencia Ambiental en firme | 2027-02-09 | 2027-04-09 | 0% | 0%
7 | Licencia ambiental obtenida | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 0% | 0%
6 | Socialización de Licencia Ambiental LA | 2027-04-10 | 2027-06-08 | 0% | 0%
7 | Socialización de LA para inicio de obra | 2027-04-10 | 2027-06-08 | 0% | 0%
7 | Licencia ambiental socializada | 2027-06-08 | 2027-06-08 | 0% | 0%
5 | Medidas de Manejo Ambiental (MMA)- Subestación Guarne | 2025-06-02 | 2026-05-08 | 0% | 0%
6 | Elaboración MMA | 2025-06-02 | 2026-05-08 | 0% | 0%
7 | Elaboración de MMA -Etapa I | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 0% | 0%
7 | MMA elaborado (Proyectos no licenciados) -Etapa I | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 0% | 0%
7 | Elaboración de MMA -Etapa II | 2026-03-10 | 2026-05-08 | 0% | 0%
7 | MMA elaborado (Proyectos no licenciados)-Etapa II | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0% | 0%
5 | Otros estudios para permisos | 2025-06-08 | 2026-09-15 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para OBTENCIÓN DE SUSTRACCIÓN ÁREA RESERVA- Línea 110kV | 2025-06-08 | 2025-10-05 | 0% | 0%
7 | Elaboración de estudios para obtención de sustracción área reserva | 2025-06-08 | 2025-08-06 | 0% | 0%
7 | Documento predial para radicación de trámite ambiental | 2025-08-07 | 2025-09-05 | 0% | 0%
7 | Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental | 2025-09-06 | 2025-10-05 | 0% | 0%
6 | Trámite de sustracción área reserva- Línea 110kV | 2025-10-06 | 2026-09-15 | 0% | 0%
7 | Revisión por soporte legal ambiental | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 0% | 0%
7 | Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo | 2025-10-21 | 2025-11-19 | 0% | 0%
7 | Radicación del trámite a la AA correspondiente | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0% | 0%
7 | Evaluación del permiso por parte de la autoridad ambiental | 2025-11-20 | 2026-09-15 | 0% | 0%
7 | Permisos ambientales obtenidos | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 0% | 0%
5 | Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para proyectos, obras o actividades - Línea 110kV | 2025-05-05 | 2025-09-01 | 0% | 0%
6 | Información para la determinación de procedencia o no de consulta previa con comunidades étnicas | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 0% | 0%
7 | Diligenciamiento del formato de procedencia o no de Consulta Previa con comunidades étnicas | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 0% | 0%
7 | Revisión por soporte legal ambiental | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 0% | 0%
7 | Radicación del formato de procedencia o no de Consulta Previa con comunidades étnicas | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0% | 0%
6 | Trámite de determinación de procedencia o no de Consulta Previa con comunidades étnicas (Dirección de CP) | 2025-05-19 | 2025-09-01 | 0% | 0%
7 | Visita de verificación sobre presencia de comunidades étnicas y su afectación directa por obras del proyecto | 2025-05-19 | 2025-07-03 | 0% | 0%
7 | Evaluación por parte del Ministerio del Interior (Dirección de Consulta Previa) | 2025-07-03 | 2025-07-24 | 0% | 0%
7 | Acto administrativo de la Dirección de Consulta Previa presencia de comunidades étnicas | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0% | 0%
7 | Recurso de reposición | 2025-07-24 | 2025-08-08 | 0% | 0%
7 | Acto administrativo definitivo de determinación de procedencia de la Consulta Previa con comunidades étnicas | 2025-08-08 | 2025-09-01 | 0% | 0%
5 | Licenciamiento arqueológico- Línea 110kV | 2024-07-10 | 2026-01-05 | 28.13% | 28.13%
6 | Registro arqueológico | 2024-07-10 | 2025-03-26 | 75% | 75%
7 | Diligenciamiento del registro arqueológico | 2024-07-10 | 2024-07-18 | 100% | 100% | 100%
7 | Registro arqueológico radicado | 2024-07-19 | 2024-07-23 | 100% | 100% | 100%
7 | Aprobación del registro arqueológico por parte del ICANH | 2025-02-25 | 2025-03-26 | 50% | 50%
7 | Obtención de la aprobación del Registro por parte del ICANH | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0% | 0%
6 | Prospección arqueológica | 2025-07-16 | 2026-01-05 | 0% | 0%
7 | Formulación de diagnóstico arqueológico | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 0% | 0%
7 | Ejecución / implementación actividades prospección arqueológica | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 0% | 0%
7 | Elaboración del informe de prospección y formulación del Plan de Manejo Arqueológico | 2025-09-14 | 2025-10-13 | 0% | 0%
7 | Plan de Manejo Arqueológico radicado | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 0% | 0%
7 | Evaluación del Plan de Manejo Arqueológico por parte del ICANH | 2025-10-17 | 2026-01-05 | 0% | 0%
7 | PM Arqueológico aprobado | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0% | 0%
5 | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD - Línea 110kV | 2027-06-10 | 2027-06-24 | 0% | 0%
6 | Elaboración del Programa de Manejo de RCD- Línea 110kV | 2027-06-10 | 2027-06-24 | 0% | 0%
6 | Radicación del Programa de Manejo de RCD ante la autoridad ambiental- Línea 110kV | 2027-06-24 | 2027-06-24 | 0% | 0%
5 | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD - Subestación Guarne | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 0% | 0%
6 | Elaboración del Programa de Manejo de RCD- subestación Guarne | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 0% | 0%
6 | Radicación del Programa de Manejo de RCD ante la autoridad ambiental- subestación Guarne | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 0% | 0%
5 | Certificación de beneficios tributarios ambientales BTA - Subestación Guarne | 2025-05-15 | 2025-10-29 | 0% | 0%
6 | Elaboración de documento técnico - financiero para solicitud de BTA - Subestación Guarne | 2025-05-15 | 2025-06-13 | 0% | 0%
6 | Solicitud de certificación de BTA ante la entidad competente radicado - Subestación Guarne | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 0% | 0%
6 | Evaluación de BTA por parte de la entidad competente - Subestación Guarne | 2025-07-02 | 2025-10-29 | 0% | 0%
6 | Certificado de BTA obtenido - Subestación Guarne | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0% | 0%
4 | LT 1.1.2 Implementación | 2026-01-24 | 2029-06-18 | 0% | 0%
5 | Intervención arqueológica: construcción - Línea 110kV | 2027-02-11 | 2028-03-12 | 0% | 0%
6 | Contratación INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA | 2027-02-11 | 2027-07-23 | 0% | 0%
7 | Estudios previos y documentos para la contratación ( ADTARiBA) | 2027-02-11 | 2027-04-22 | 0% | 0%
7 | Autorización y publicación del proceso (ADT ARIBA) | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 0% | 0%
7 | Evaluación y aceptación (ARIBA) | 2027-04-30 | 2027-06-08 | 0% | 0%
7 | Formalización contrato (ARIBA) | 2027-06-09 | 2027-07-22 | 0% | 0%
7 | Orden de inicio del contrato (ARIBA) | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 0% | 0%
6 | Intervención arqueológica: Rescate y Monitoreo - Línea 110kV | 2027-07-26 | 2028-03-12 | 0% | 0%
7 | Ejecución del rescate arqueológico | 2027-07-26 | 2027-09-06 | 0% | 0%
7 | Ejecución de monitoreo arqueológico | 2027-09-07 | 2027-11-09 | 0% | 0%
7 | Elaboración informe final de arqueología y divulgación | 2027-11-10 | 2027-12-09 | 0% | 0%
7 | Realizar socialización y divulgación arqueológica | 2027-12-10 | 2027-12-16 | 0% | 0%
7 | Informe final de arqueología radicado | 2027-12-17 | 2028-01-12 | 0% | 0%
7 | Evaluación informe final de arqueología y divulgación | 2028-01-13 | 2028-03-12 | 0% | 0%
7 | Informe final de arqueología aprobado | 2028-03-12 | 2028-03-12 | 0% | 0%
5 | Implementación de MMA- Subestación Guarne | 2026-01-24 | 2029-02-14 | 0% | 0%
6 | Socialización MMA | 2026-01-24 | 2027-03-29 | 0% | 0%
7 | Socialización MMA Etapa I | 2026-01-24 | 2026-03-24 | 0% | 0%
7 | Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados) Etapa I | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0%
7 | Socialización MMA Etapa II | 2027-01-29 | 2027-03-29 | 0% | 0%
7 | Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados) Etapa II | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 0% | 0%
6 | Implementación de MMA | 2026-01-26 | 2029-02-14 | 0% | 0%
7 | Implementación MMA (obra civil, montajes, pruebas, puesta en servicio y cierre) | 2026-01-26 | 2029-02-14 | 0% | 0%
7 | Implementación MMA obras de construcción y montajes finalizado | 2029-02-14 | 2029-02-14 | 0% | 0%
5 | Implementación de PMA -Línea 110kV | 2027-06-24 | 2029-06-18 | 0% | 0%
6 | Socialización PMA | 2027-06-24 | 2027-09-21 | 0% | 0%
7 | Socialización PMA | 2027-06-24 | 2027-09-21 | 0% | 0%
7 | Socialización para inicio de obras | 2027-09-21 | 2027-09-21 | 0% | 0%
6 | Implementación de PMA | 2027-07-26 | 2028-02-01 | 0% | 0%
7 | Implementación PMA (obra civil, montajes, pruebas, puesta en servicio y cierre) | 2027-07-26 | 2028-02-01 | 0% | 0%
7 | Implementación PMA obras de construcción y montajes finalizado | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 0% | 0%
6 | Contratación de Implementación Compensaciones - Línea 110kV | 2028-01-11 | 2028-06-20 | 0% | 0%
7 | Estudios previos y documentos para la contratación (ADT ARiBA) | 2028-01-11 | 2028-03-14 | 0% | 0%
7 | Autorización y publicación del proceso (ADT ARIBA) | 2028-03-15 | 2028-03-22 | 0% | 0%
7 | Evaluación y aceptación (ARIBA) | 2028-03-23 | 2028-05-04 | 0% | 0%
7 | Formalización contrato (ARIBA) | 2028-05-05 | 2028-06-16 | 0% | 0%
7 | Orden de inicio del contrato (ARIBA) | 2028-06-20 | 2028-06-20 | 0% | 0%
6 | Implementación Compensaciones | 2028-06-21 | 2029-06-18 | 0% | 0%
7 | Implementación Compensaciones | 2028-06-21 | 2029-06-18 | 0% | 0%
5 | Socialización de estudios y compromisos con quien recibe el proyecto para operar y mantener -Subestación Guarne | 2028-11-02 | 2029-01-30 | 0% | 0%
6 | Actividades de socialización con quién recibe el proyecto para operar y mantener | 2028-11-02 | 2029-01-30 | 0% | 0%
5 | Socialización de estudios y compromisos con quien recibe el proyecto para operar y mantener- Línea 110kV | 2028-11-02 | 2029-01-30 | 0% | 0%
6 | Actividades de socialización con quién recibe el proyecto para operar y mantener | 2028-11-02 | 2029-01-30 | 0% | 0%
3 | LT1.2 Gestión Predial | 2024-09-16 | 2026-09-14 | 0% | 0%
4 | LT1.2.1 Levantamiento y negociación predial | 2024-09-16 | 2026-09-14 | 0% | 0%
5 | Contratación Gestión predial | 2024-09-16 | 2025-01-30 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 100% | 100% | 100%
6 | Contrato publicado | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 100% | 100% | 100%
6 | Contrato adjudicado | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0% | 0%
6 | Proceso NEON | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 0% | 0%
7 | Activación de proceso predial en NEON | 2025-01-24 | 2025-01-30 | 0% | 0%
5 | Caracterización predial | 2025-01-31 | 2025-07-11 | 0% | 0%
6 | Recopilar información | 2025-01-31 | 2025-05-07 | 0% | 0%
6 | Estudio de títulos | 2025-04-04 | 2025-06-09 | 0% | 0%
6 | Avalúos | 2025-05-08 | 2025-07-11 | 0% | 0%
6 | Caracterización predial finalizado | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0% | 0%
5 | Negociación | 2025-06-10 | 2026-09-14 | 0% | 0%
6 | Presentación de la oferta | 2025-06-10 | 2025-09-15 | 0% | 0%
6 | Aceptación de la oferta | 2025-07-14 | 2025-10-29 | 0% | 0%
6 | Formalización | 2025-08-28 | 2025-12-02 | 0% | 0%
6 | Predios Liberados | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0% | 0%
6 | Imposiciones | 2025-10-30 | 2026-09-14 | 0% | 0%
4 | LT1.2.2 Legalización de predios | 2025-09-29 | 2026-02-18 | 0% | 0%
5 | Legalización de predios y servidumbres | 2025-09-29 | 2026-02-18 | 0% | 0%
5 | Legalización finalizada | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0% | 0%
3 | LT1.3 Gestión Contrataciones | 2023-09-18 | 2027-11-16 | 19.1% | 27.35%
4 | LT1.3.1 GC Subestación | 2023-09-18 | 2027-11-16 | 24.82% | 36.73%
5 | Contrato Suministro GIS Clean Air (Solicitud privada de oferta mayor de 5.000 SMMLV) | 2024-04-04 | 2027-11-16 | 28.57% | 66.67%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2024-04-04 | 2024-05-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2024-05-06 | 2024-07-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Estudios previos finalizados | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2024-07-11 | 2024-10-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Contrato publicado | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2024-10-11 | 2024-12-11 | 0% | 80%
6 | Contrato adjudicado | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2024-12-12 | 2025-01-27 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 0% | 0%
6 | Suministro GIS Clean Air entregado | 2027-11-16 | 2027-11-16 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Transformador de potencia T1, T2 y T3 (Contrato varios proveedores) | 2023-12-11 | 2026-04-20 | 80.95% | 100%
6 | Contrato varios proveedores con orden de inicio | 2023-12-11 | 2024-07-18 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar documentación Solicitud de cotización | 2024-07-19 | 2024-08-01 | 100% | 100% | 100%
6 | Consultar a proveedores (publicación) | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 100% | 100% | 100%
6 | Entrega de ofertas | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100% | 100% | 100%
6 | Evaluar ofertas | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 100% | 100% | 100%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0% | 100%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0% | 0%
6 | Suministro Transformadores de potencia entregados | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Equipos de Patio-DPS (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2024-07-29 | 2026-01-30 | 38% | 52.29%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2024-07-29 | 2024-08-30 | 100% | 100% | 100%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 100% | 100% | 100%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 100% | 100% | 100%
6 | Estudios previos finalizados | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 83% | 100%
6 | Contrato publicado | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0% | 100%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2024-11-07 | 2025-01-30 | 0% | 33%
6 | Contrato adjudicado | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-01-31 | 2025-03-28 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (civil-dimensiones) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0% | 0%
6 | Suministro Equipos de patio-DPS entregado | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Celdas 44kV (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2024-05-06 | 2026-06-23 | 48.8% | 62.13%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 100% | 100% | 100%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 100% | 100% | 100%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2024-09-02 | 2024-10-02 | 100% | 100% | 100%
6 | Estudios previos finalizados | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 83% | 100%
6 | Contrato publicado | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0% | 100%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2024-11-07 | 2025-01-30 | 0% | 33%
6 | Contrato adjudicado | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-01-31 | 2025-03-28 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0% | 0%
6 | Suministro Celdas 44kV entregado | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Celdas 13.2kV (Contrato varios proveedores) | 2024-04-04 | 2026-02-27 | 12.5% | 12.5%
6 | Incluir ítem en contrato existente | 2024-04-04 | 2024-05-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar documentación Solicitud de cotización | 2025-01-10 | 2025-01-23 | 0% | 0%
6 | Consultar a proveedores (publicación) | 2025-01-24 | 2025-02-14 | 0% | 0%
6 | Entrega de ofertas | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0% | 0%
6 | Evaluar ofertas | 2025-02-17 | 2025-03-18 | 0% | 0%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (civil-dimensiones) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 0% | 0%
6 | Suministro Celdas 13.2kV entregado | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Equipos de Comunicaciones (S/E Digital) (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2024-04-26 | 2026-05-21 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 100% | 100% | 100%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 100% | 100% | 100%
6 | Suministro Equipos Comunicaciones entregado | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro CSE e IHM (S/E Digital) (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2024-10-02 | 2026-10-29 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 100% | 100% | 100%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0% | 0%
6 | Suministro CSE e IHM entregado | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro cableado estructurado | 2024-08-15 | 2026-09-25 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-08-15 | 2024-08-15 | 100% | 100% | 100%
6 | Suministro cableado entregado | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Tableros de Control, SAS y Medida (S/E Digital) (Contrato varios proveedores) | 2025-10-09 | 2026-08-14 | 0% | 0%
6 | Incluir ítem en contrato existente | 2025-10-09 | 2025-11-11 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentación Solicitud de oferta | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 0% | 0%
6 | Consultar a proveedores (publicación) | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 0% | 0%
6 | Entrega de ofertas | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0% | 0%
6 | Evaluar ofertas | 2025-12-19 | 2026-02-03 | 0% | 0%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0% | 0%
6 | Suministro Tableros de Control, SAS y medida entregado | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | 0%
5 | Contrato Tableros Servicios Auxiliares AC-DC (Contrato varios proveedores) | 2025-08-22 | 2026-06-24 | 0% | 0%
6 | Incluir ítem en contrato existente | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentación Solicitud de oferta | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 0% | 0%
6 | Consultar a proveedores (publicación) | 2025-10-07 | 2025-10-28 | 0% | 0%
6 | Entrega de ofertas | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0% | 0%
6 | Evaluar ofertas | 2025-10-29 | 2025-12-01 | 0% | 0%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-02-18 | 2026-02-18 | 0% | 0%
6 | Suministro Tableros Servicios Auxiliares AC-DC entregado | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Banco y cargador de baterías (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-07-22 | 2026-05-21 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-08-27 | 2025-09-25 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-10-10 | 2025-12-02 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-12-03 | 2026-02-05 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0%
6 | Suministro Banco y cargador de baterías entregado | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Planta de emergencia y Transformador Servicios Auxiliares (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-07-22 | 2026-05-21 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-07-22 | 2025-08-26 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-08-27 | 2025-09-25 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-09-26 | 2025-10-09 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-10-10 | 2025-12-02 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-12-03 | 2026-02-05 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0% | 0%
6 | Suministro Planta de emergencia entregado | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Accesorios Tableros (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-01-27 | 2025-09-16 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-01-27 | 2025-02-27 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-02-28 | 2025-04-01 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-04-17 | 2025-06-06 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-06-09 | 2025-07-29 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0% | 0%
6 | Suministro Accesorios tableros entregado | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Cables de control y fuerza (Solicitud pública de ofertas mayor a 5.000 SMMLV) | 2026-01-07 | 2026-11-30 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-01-07 | 2026-02-10 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-02-11 | 2026-03-12 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-03-13 | 2026-04-22 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-04-23 | 2026-07-17 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-07-21 | 2026-09-16 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0% | 0%
6 | Suministro cables de control y fuerza entregado | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Conectores, materiales para malla a tierra (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-02-11 | 2025-11-20 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-03-17 | 2025-04-17 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-05-05 | 2025-06-24 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-06-25 | 2025-08-14 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0% | 0%
6 | Suministro conectores, material para malla a tierra entregado | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Terminales autosoportadas (incluyen accesorios) (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-11-10 | 2026-08-10 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-11-10 | 2025-12-15 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-12-16 | 2026-01-29 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-02-13 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-04-13 | 2026-06-02 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0% | 0%
6 | Suministro terminales autosoportadas entregado | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Bandejas portacables y tuberías (incluyen accesorios) (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-07-21 | 2026-04-05 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-08-26 | 2025-09-24 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-10-09 | 2025-12-01 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-12-02 | 2026-02-04 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0% | 0%
6 | Suministro bandejas portacables y tuberias entregado | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro, Instalación y Prueba de carga del puente grúa SE GIS 110kV (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-12-11 | 2027-09-28 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-12-11 | 2027-02-05 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2027-02-05 | 2027-03-09 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-03-09 | 2027-03-29 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-01-19 | 2027-03-09 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-03-09 | 2027-05-04 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-05-04 | 2027-05-04 | 0% | 0%
6 | Instalación y prueba de carga puente grúa | 2027-09-14 | 2027-09-28 | 0% | 0%
5 | Contrato Estudios de campo (Acta Acuerdo Marco de Precios)- Estudios de suelos Subestación Guarne | 2023-09-18 | 2023-11-21 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar estudios previos | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2023-10-19 | 2023-11-21 | 100% | 100% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 100% | 100% | 100%
5 | Contrato de construcción de obras civiles subestaciones (ADT mayor a 5.000 SMMLV)- Etapa I | 2025-07-16 | 2026-01-23 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-07-16 | 2025-08-20 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-08-21 | 2025-09-19 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-09-29 | 2025-11-26 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-11-27 | 2026-01-23 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0% | 0%
5 | Contrato de construcción de obras civiles subestaciones (ADT mayor a 5.000 SMMLV) - Etapa II | 2026-07-13 | 2027-01-28 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-08-19 | 2026-09-17 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-09-25 | 2026-11-24 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-11-25 | 2027-01-28 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0% | 0%
5 | Contrato Certificación RETIE | 2027-05-13 | 2027-11-16 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2027-05-13 | 2027-06-17 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2027-06-17 | 2027-06-17 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2027-06-18 | 2027-07-21 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-07-21 | 2027-07-21 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-07-22 | 2027-08-04 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-08-04 | 2027-08-04 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-08-05 | 2027-09-23 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2027-09-23 | 2027-09-23 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-09-24 | 2027-11-16 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-11-16 | 2027-11-16 | 0% | 0%
4 | LT1.3.2 GC Línea 110kV | 2023-09-18 | 2027-06-23 | 6.15% | 6.15%
5 | Suministro Estructuras (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-03-24 | 2027-04-26 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-03-24 | 2026-05-05 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-06-05 | 2026-06-23 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-06-23 | 2026-08-14 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-08-14 | 2026-10-05 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2027-04-26 | 2027-04-26 | 0% | 0%
5 | Suministro Cables ACSR, XLPE y OPGW (Solicitud pública de ofertas mayor 5.000 SMMLV) | 2026-02-13 | 2027-05-17 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-02-13 | 2026-03-19 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-03-19 | 2026-04-28 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-04-28 | 2026-06-02 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-06-02 | 2026-08-28 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-08-28 | 2026-10-26 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0% | 0%
5 | Suministro Cables de acero galvanizado (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-04-20 | 2027-05-17 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-04-20 | 2026-05-26 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-05-26 | 2026-06-30 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-07-14 | 2026-09-04 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-09-04 | 2026-10-26 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0% | 0%
5 | Suministro Aisladores (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-04-20 | 2027-05-17 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-04-20 | 2026-05-26 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-05-26 | 2026-06-30 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-06-30 | 2026-07-14 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-07-14 | 2026-09-04 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-09-04 | 2026-10-26 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0% | 0%
5 | Suministro Herrajes y accesorios (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-02-27 | 2027-05-17 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-02-27 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-04-10 | 2026-05-13 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-05-13 | 2026-05-28 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-05-28 | 2026-07-22 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-07-22 | 2026-09-11 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2027-05-17 | 2027-05-17 | 0% | 0%
5 | Diseño, suministro y montaje de Fibra Óptica (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-10-15 | 2027-05-14 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-11-20 | 2027-01-14 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-01-14 | 2027-01-28 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-01-28 | 2027-03-18 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-03-18 | 2027-05-14 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 0% | 0%
5 | Contrato Estudios de campo (Acta Acuerdo Marco de Precios) - Estudios de suelos Línea | 2024-01-19 | 2024-04-01 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar estudios previos | 2024-01-19 | 2024-02-19 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2024-02-20 | 2024-04-01 | 100% | 100% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 100% | 100% | 100%
5 | Contrato Estudios de campo (Acta Acuerdo Marco de Precios) - Topografía Línea | 2023-09-18 | 2023-11-21 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar estudios previos | 2023-09-18 | 2023-10-18 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2023-10-19 | 2023-11-21 | 100% | 100% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 100% | 100% | 100%
5 | Contrato construcción y montaje línea (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-11-18 | 2027-06-16 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-11-18 | 2027-01-14 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2027-01-14 | 2027-02-15 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-02-15 | 2027-03-01 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-03-01 | 2027-04-23 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-04-26 | 2027-06-16 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato construcción y montaje LT | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0% | 0%
5 | Contrato interventoría construcción y montaje línea (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-11-25 | 2027-06-23 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-11-25 | 2027-01-20 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2027-01-21 | 2027-02-19 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-03-08 | 2027-04-30 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-05-03 | 2027-06-23 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-06-23 | 2027-06-23 | 0% | 0%
3 | LT1.4 Subestación Guarne | 2023-09-18 | 2029-03-23 | 5.08% | 5.08%
4 | LT1.4.1 Diseños SE Guarne | 2023-09-18 | 2029-03-23 | 34.53% | 34.53%
5 | Levantamiento de información existente | 2023-09-18 | 2023-10-06 | 100% | 100% | 100%
5 | Estudios de suelos | 2023-11-22 | 2024-02-19 | 100% | 100% | 100%
5 | Diseños provisionales | 2025-03-11 | 2025-05-14 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños provisionales | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0% | 0%
6 | Diseños provisionales Guarne | 2025-03-11 | 2025-05-14 | 0% | 0%
6 | Fin diseños provisionales | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0% | 0%
5 | Diseños básicos | 2023-10-06 | 2024-06-06 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos electromecánicos | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos electromecánicos Guarne | 2023-10-09 | 2024-01-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos electromecánicos | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos civil | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos civil Guarne | 2024-04-04 | 2024-06-06 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos civil | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos control y protección | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos control y protección Guarne | 2023-11-28 | 2024-02-26 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos control y protección | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos SAS y comunicaciones | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos SAS y comunicaciones Guarne | 2024-01-26 | 2024-04-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos SAS y comunicaciones | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 100% | 100% | 100%
5 | Especificaciones técnicas y cantidades | 2023-12-13 | 2024-07-24 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro GIS Clean Air | 2023-12-13 | 2024-04-03 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Transformador de potencia T1, T2 y T3 | 2023-12-13 | 2024-02-26 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Celdas 13.2kV | 2024-02-27 | 2024-04-03 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Celdas 44kV | 2024-04-04 | 2024-05-03 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro DPS | 2024-04-30 | 2024-05-14 | 100% | 100% | 100%
6 | RT - ET Cables de control, fuerza y potencia | 2024-05-15 | 2024-05-28 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Relés de control y protección 110kV, 44 kV y 13,2 kV y Diferenciales de barra | 2024-05-29 | 2024-06-13 | 100% | 100% | 100%
6 | RT - ET Servicios auxiliares (Transformador seco,Tableros AC/DC, Cargador, banco de baterías, grupo electrógeno) | 2024-06-14 | 2024-06-27 | 100% | 100% | 100%
6 | RT - ET Suministro Tableros de Control, SAS y Medida | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Puente grúa SE GIS 110kV | 2024-06-07 | 2024-07-10 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Equipos de SAS y comunicaciones | 2024-07-11 | 2024-07-24 | 100% | 100% | 100%
5 | Diseños detallados | 2025-01-10 | 2026-07-15 | 0% | 0%
6 | Etapa I | 2025-01-10 | 2026-04-15 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados electromecánicos - Etapa I | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados electromecánicos Guarne | 2025-01-13 | 2025-05-14 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados electromecánicos - Etapa I | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados civiles - Etapa I | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados civiles Guarne | 2025-03-11 | 2025-07-15 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados civiles- Etapa I | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados control y protección - Etapa I | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados control y protección Guarne 44kV y 13.2kV | 2025-05-16 | 2026-01-26 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados control y protección- Etapa I | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados SAS y comunicaciones - Etapa I | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados SAS y comunicaciones Guarne | 2025-11-07 | 2026-04-15 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados SAS y comunicaciones - Etapa I | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 0% | 0%
6 | Etapa II | 2025-07-18 | 2026-07-15 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados electromecánicos - Etapa II | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados electromecánicos Guarne GIS | 2025-07-18 | 2025-10-22 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados electromecánicos Guarne Trafos T1,T2 y T3 | 2025-08-21 | 2026-01-09 | 0% | 0%
7 | Ajuste de diseños | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados electromecánicos - Etapa II | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados control y protección - Etapa II | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados control y protección Guarne 110kV | 2025-10-23 | 2026-04-22 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados control y protección Guarne 44kV | 2026-04-23 | 2026-06-11 | 0% | 0%
7 | Diseños detalladas control y protección Guarne GIS y Trafos T1, T2 y T3 | 2026-01-13 | 2026-06-30 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados control y protección - Etapa II | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados civiles - Etapa II | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados civiles Guarne Edificio GIS | 2025-10-23 | 2026-02-11 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados civiles Guarne Trafos T2 y T3 | 2026-01-13 | 2026-04-22 | 0% | 0%
7 | Ajuste de diseños | 2026-04-23 | 2026-05-26 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados civiles - Etapa II | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados SAS y comunicaciones - Etapa II | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados SAS y comunicaciones Guarne GIS y Trafos T2 y T3 | 2026-05-27 | 2026-07-15 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados SAS y comunicaciones - Etapa II | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 0% | 0%
5 | Estudio de coordinación y ajuste de protecciones Guarne 44kV y 13.2kV | 2028-03-13 | 2028-05-22 | 0% | 0%
5 | Estudio de coordinación y ajuste de protecciones Guarne 110kV | 2027-12-13 | 2028-03-22 | 0% | 0%
5 | Diseños As Built | 2028-12-06 | 2029-03-23 | 0% | 0%
6 | Elaboración planos as built | 2028-12-06 | 2029-03-23 | 0% | 0%
4 | LT1.4.2 Obra civil SE Guarne | 2026-01-24 | 2028-01-06 | 0% | 0%
5 | Obras civiles provisionales | 2027-05-19 | 2027-06-17 | 0% | 0%
6 | Demolición cimentaciones existentes | 2027-05-19 | 2027-06-17 | 0% | 0%
5 | Obras civiles definitivas | 2026-01-24 | 2028-01-06 | 0% | 0%
6 | Etapa I | 2026-01-24 | 2026-09-05 | 0% | 0%
7 | Movilización del contratista | 2026-01-24 | 2026-01-28 | 0% | 0%
7 | Inicio obras civiles | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0% | 0%
7 | Adecuaciones terreno | 2026-01-29 | 2026-02-17 | 0% | 0%
7 | Construcción Edificio de celdas 44 y 13.2kV | 2026-01-29 | 2026-07-27 | 0% | 0%
7 | Adecuación de vías para montaje de transformadores | 2026-07-27 | 2026-08-11 | 0% | 0%
7 | Fosos transformadores TR1 + muro cortafuego | 2026-01-29 | 2026-04-28 | 0% | 0%
7 | Obras complementarias (cerramientos, drenajes, vías, redes de alcantarillados, redes de abastos, caseta de vigilancia) | 2026-01-29 | 2026-07-27 | 0% | 0%
7 | Canalizaciones (cámaras, cajas y ductos) | 2026-03-30 | 2026-09-05 | 0% | 0%
6 | Etapa 2 | 2027-01-29 | 2028-01-06 | 0% | 0%
7 | Fosos transformadores TR2 y TR3 + muro cortafuego | 2027-01-29 | 2027-06-27 | 0% | 0%
7 | Adecuación civil para instalación tableros 110kV en Edificio existente (zona de potencia libre) | 2027-05-19 | 2027-06-17 | 0% | 0%
7 | Construcción Edificio GIS 110kV | 2027-06-18 | 2028-01-06 | 0% | 0%
7 | Fin obras civiles | 2028-01-06 | 2028-01-06 | 0% | 0%
4 | LT1.4.3 Montaje, pruebas y puesta en servicio | 2026-03-13 | 2029-02-20 | 0% | 0%
5 | Montaje SE Guarne | 2026-03-13 | 2029-01-19 | 0% | 0%
6 | Contrato para ejecución de montajes electromecánicos | 2026-03-13 | 2026-07-27 | 0% | 0%
7 | Estudios previo finalizados | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0% | 0%
7 | Contrato publicado | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0%
7 | Contrato adjudicado | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0% | 0%
7 | Orden de inicio al contrato | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 0% | 0%
7 | Movilización contratista | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 0% | 0%
6 | Ejecución Montaje SE Guarne | 2026-07-27 | 2029-01-19 | 0% | 0%
7 | Armado y pruebas de tableros Guarne | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 0% | 0%
7 | Montajes en sitio | 2026-07-27 | 2028-11-17 | 0% | 0%
8 | Inicio montaje equipos electromecánicos | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0% | 0%
8 | Montajes Etapa I (Celdas 44kV Barra 1, Celdas 13,2kV Barra 1 y Transformador T1) | 2026-07-28 | 2027-03-15 | 0% | 0%
9 | Montaje de transformador T1 110/44/13,2kV | 2026-08-11 | 2026-09-08 | 0% | 0%
9 | Montaje de Celdas 44 kV- Barra 1 en edificio nuevo | 2026-07-28 | 2026-09-16 | 0% | 0%
9 | Montaje de Celdas 13,2 kV- Barra 1 en edificio nuevo | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 0% | 0%
9 | Tendido de cable MT 44kV y 13,2kV (conexión al T1 y salidas de circuito barra 1) | 2026-10-01 | 2026-11-06 | 0% | 0%
9 | Montaje Sistemas comunes (Medida,SSAA, SAS, C&P y diferenciales de barra 44kV) | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 0% | 0%
9 | Tendido de cable de control y fuerza | 2026-11-09 | 2026-11-30 | 0% | 0%
9 | Conexionado de control y fuerza entre edificio y patio | 2026-12-01 | 2027-02-03 | 0% | 0%
9 | Pruebas especiales Celdas 44kV barra 1 | 2027-02-04 | 2027-02-24 | 0% | 0%
9 | Pruebas especiales Celdas 13,2kV barra 1 | 2027-02-25 | 2027-03-15 | 0% | 0%
9 | Tendido de cable de control y fuerza, y bandeja portacable T1 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 0% | 0%
9 | Conexionado de tableros de control y protección, y perifericos T1 | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 0% | 0%
9 | Pruebas especiales T1 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 0% | 0%
9 | Pruebas preoperativas tableros control y protección | 2027-01-28 | 2027-02-17 | 0% | 0%
9 | Pruebas preoperativas Transformador T1 | 2027-02-10 | 2027-02-15 | 0% | 0%
8 | Desmontaje de celdas 13,2kV en edificio existente y equipos de patio 44kV | 2027-04-20 | 2027-05-18 | 0% | 0%
8 | Montaje Etapa II | 2027-06-28 | 2028-09-08 | 0% | 0%
9 | Montaje GIS 110kV y tableros LCC | 2028-01-11 | 2028-06-23 | 0% | 0%
10 | Bahía AT1 | 2028-01-11 | 2028-01-31 | 0% | 0%
10 | Bahía T1 | 2028-02-01 | 2028-02-21 | 0% | 0%
10 | Bahía T2 | 2028-02-22 | 2028-03-13 | 0% | 0%
10 | Bahía T3 | 2028-03-14 | 2028-04-04 | 0% | 0%
10 | Bahía LT Miraflores 110kV | 2028-04-05 | 2028-05-03 | 0% | 0%
10 | Bahía LT Córdova 110kV | 2028-05-04 | 2028-05-24 | 0% | 0%
10 | Montaje de tableros de control y protección 110kV | 2028-01-11 | 2028-01-20 | 0% | 0%
10 | Tendido de cable de control y fuerza | 2028-05-04 | 2028-05-17 | 0% | 0%
10 | Conexionado de control y fuerza GIS (Integración) | 2028-05-18 | 2028-06-23 | 0% | 0%
9 | Montajes Celdas 44kV barra 2, celdas 13,2kV barra 2, Transformadores T2-T3 | 2027-06-28 | 2028-09-08 | 0% | 0%
10 | Montaje de Celdas 44kV Barra 2 en edificio nuevo | 2028-01-11 | 2028-01-31 | 0% | 0%
10 | Montaje de Celdas 13,2kV Barra 2 en edificio nuevo | 2028-02-01 | 2028-02-21 | 0% | 0%
10 | Montaje de tablero de control y protección T1, T2, T3 44kV | 2028-01-21 | 2028-01-26 | 0% | 0%
10 | Montaje de transformadores de potencia nuevos T2 110/44/13,2kV 60 MVA | 2027-06-28 | 2027-07-27 | 0% | 0%
10 | Montaje de transformadores de potencia nuevos T3 110/44kV 60MVA | 2027-07-28 | 2027-08-25 | 0% | 0%
10 | Tendido de cable de control y fuerza, y bandeja portacable, celdas 44kV barra 2, T2 y T3 | 2027-08-23 | 2027-09-03 | 0% | 0%
10 | Conexionado de tableros de control y protección, y perifericos, celdas 44kV barra 2, T2 y T3 | 2028-01-27 | 2028-02-16 | 0% | 0%
10 | Tendido de cable MT 44kV y 13,2kV (circuitos barra 2) | 2028-02-22 | 2028-03-28 | 0% | 0%
10 | Pruebas especiales Celdas 44kV barra 2 | 2028-03-29 | 2028-04-25 | 0% | 0%
10 | Pruebas especiales Celdas 13.2kV barra 2 | 2028-04-26 | 2028-05-12 | 0% | 0%
10 | Pruebas especiales T2 | 2028-05-15 | 2028-05-19 | 0% | 0%
10 | Pruebas especiales T3 | 2028-05-22 | 2028-05-26 | 0% | 0%
10 | Instalación de soporte y tendido de cable de potencia 110kV | 2028-05-25 | 2028-06-08 | 0% | 0%
10 | Fabricación de terminales extremo GIS y extremo transformadores | 2028-06-09 | 2028-07-26 | 0% | 0%
10 | Pruebas preoperativas | 2028-07-27 | 2028-09-08 | 0% | 0%
8 | Fin montaje equipos electromecánicos SE Guarne | 2028-09-08 | 2028-09-08 | 0% | 0%
8 | Gestion de reintegro de equipos y materiales | 2028-11-02 | 2028-11-17 | 0% | 0%
7 | Ejecución Montaje SE Necoclí | 2028-11-02 | 2029-01-19 | 0% | 0%
5 | Pruebas y puesto en servicio SE Guarne | 2027-02-17 | 2029-02-20 | 0% | 0%
6 | Inicio de pruebas SE Guarne | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 0% | 0%
6 | Pruebas y puesta en servicio Etapa I | 2027-02-25 | 2027-04-19 | 0% | 0%
7 | Pruebas y puesta en servicio Celdas 44kV Barra 1 en edificio nuevo | 2027-02-25 | 2027-03-17 | 0% | 0%
7 | Pruebas y puesta en servicio Celdas 13,2kV Barra 1 en edificio nuevo | 2027-03-16 | 2027-04-12 | 0% | 0%
7 | Pruebas y puesta en servicio diferenciales Barra 1 44kV y Barra 1 13.2kV | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 0% | 0%
7 | Pruebas y puesta en servicio T1 110/44/13,2kV | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 0% | 0%
7 | Fin de pruebas Etapa I | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0% | 0%
7 | Entrada en operación Etapa I | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 0% | 0%
6 | Pruebas y puesta en servicio Etapa II | 2028-07-12 | 2028-11-01 | 0% | 0%
7 | Pruebas y puesta en servicio GIS 110kV y tableros LCC | 2028-07-12 | 2028-10-05 | 0% | 0%
8 | Bahía T1 | 2028-07-12 | 2028-07-26 | 0% | 0%
8 | Bahía T2 - Solo integración | 2028-07-27 | 2028-08-10 | 0% | 0%
8 | Bahía T3 - Solo integración | 2028-08-11 | 2028-08-25 | 0% | 0%
8 | Bahía LT Miraflores 110kV | 2028-08-28 | 2028-09-12 | 0% | 0%
8 | Bahía LT Córdova 110kV | 2028-09-13 | 2028-09-28 | 0% | 0%
8 | Pruebas y puesta en servicio diferencial de barras 110kV | 2028-09-29 | 2028-10-05 | 0% | 0%
7 | Pruebas y puesta en servicio Celdas 44kV barra 2, celdas 13,2kV barra 2, Transformadores T2-T3 | 2028-09-11 | 2028-11-01 | 0% | 0%
8 | Pruebas y puesta en servicio celdas 44kV - Barra 2 | 2028-09-25 | 2028-10-06 | 0% | 0%
8 | Pruebas y puesta en servicio celdas 13.2kV - Barra 2 | 2028-10-17 | 2028-11-01 | 0% | 0%
8 | Pruebas y puesta en servicio T2 110/44/13,2kV 60 MVA | 2028-09-11 | 2028-09-15 | 0% | 0%
8 | Pruebas y puesta en servicio T3 110/44kV 60MVA | 2028-09-18 | 2028-09-22 | 0% | 0%
8 | Pruebas y puesta en servicio diferenciales Barra 2 44kV y Barra 2 13.2kV | 2028-10-09 | 2028-10-13 | 0% | 0%
7 | Fin de pruebas | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
7 | Entrada en operación SE Guarne y Línea 110kV | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
6 | Pruebas y puesta en servicio SE Necoclí | 2029-01-22 | 2029-02-20 | 0% | 0%
3 | LT1.5 Línea 110kV | 2023-10-18 | 2027-12-25 | 8.18% | 9.93%
4 | Diseños Línea 110kV | 2023-10-18 | 2025-05-05 | 54.37% | 65.99%
5 | Inicio diseño línea | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 100% | 100% | 100%
5 | Selección de ruta | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 100% | 100% | 100%
5 | Definición de variables meteorológicas | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 100% | 100% | 100%
5 | Levantamiento topográfico | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 100% | 100% | 100%
5 | Selección o verificación de cable de fase y de guarda | 2023-11-22 | 2023-12-21 | 100% | 100% | 100%
5 | Coordinación de aislamiento | 2024-02-21 | 2025-03-17 | 70% | 70%
5 | Estudio de desempeño ante rayos y análisis del uso de descargadores de sobretensión | 2024-04-30 | 2025-04-04 | 36% | 36%
5 | Plantillado | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 100% | 100% | 100%
5 | Replanteo | 2024-03-22 | 2024-12-20 | 69% | 92%
5 | Estudio de suelos | 2024-04-30 | 2025-02-05 | 57% | 80%
5 | Diseño de puesta a tierra | 2024-12-16 | 2025-02-13 | 0% | 0%
5 | Geología de detalle | 2024-04-30 | 2025-02-05 | 57% | 80%
5 | Diseño o verificación de cimentaciones | 2024-10-02 | 2025-02-17 | 0% | 47%
5 | Diseño o verificación de estructuras | 2024-03-22 | 2025-03-11 | 35% | 20%
5 | Especificaciones técnicas de: suministro materiales, obras civiles y montaje electromecánico | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 0% | 0%
5 | Elaboración PMT | 2025-03-11 | 2025-03-18 | 0% | 0%
5 | Listado de cantidades de: suministro materiales, obras civiles y montaje electromecánico | 2025-04-11 | 2025-05-05 | 0% | 0%
5 | Fin de diseños línea de transmisión | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0% | 0%
4 | Construcción y montaje Línea 110kV | 2027-06-24 | 2027-12-25 | 0% | 0%
5 | Movilización | 2027-06-24 | 2027-07-03 | 0% | 0%
5 | Solicitud permisos de ingreso | 2027-07-04 | 2027-07-13 | 0% | 0%
5 | Replanteo | 2027-07-14 | 2027-07-23 | 0% | 0%
5 | Inicio obra civil línea de trasmisión | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 0% | 0%
5 | Construcción cimentaciones | 2027-07-24 | 2027-11-05 | 0% | 0%
5 | Fin obra civil línea de trasmisión | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 0% | 0%
5 | Inicio montaje línea de transmisión | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 0% | 0%
5 | Montaje de torres | 2027-08-13 | 2027-11-25 | 0% | 0%
5 | Tendido de cable de guarda y conductores de fase | 2027-11-26 | 2027-12-25 | 0% | 0%
5 | Fin montaje línea de transmisión | 2027-12-25 | 2027-12-25 | 0% | 0%
5 | Obras de estabilización civil y protección ambiental | 2027-10-07 | 2027-12-14 | 0% | 0%
4 | Diseño, suministro e instalación cable ADSS Línea Miraflores - Apertura 110kV | 2027-05-14 | 2027-10-22 | 0% | 0%
3 | LT1.6 Administrativos | 2025-04-11 | 2028-12-21 | 0% | 0%
4 | LT1.6.1 RETIE | 2028-01-11 | 2028-12-05 | 0% | 0%
5 | Certificación SE | 2028-08-31 | 2028-12-05 | 0% | 0%
5 | Certificación línea del STR | 2028-01-11 | 2028-03-10 | 0% | 0%
4 | LT1.6.2 Código de medida | 2028-07-06 | 2028-09-08 | 0% | 0%
5 | Certificación medida | 2028-07-06 | 2028-09-08 | 0% | 0%
4 | LT1.6.3 Acuerdo CNO 1560 | 2028-04-06 | 2028-12-21 | 0% | 0%
5 | Reunión de inicio | 2028-04-06 | 2028-04-06 | 0% | 0%
5 | Información básica | 2028-05-06 | 2028-05-06 | 0% | 0%
5 | Información técnica preliminar | 2028-05-06 | 2028-05-06 | 0% | 0%
5 | Diagramas unifilares | 2028-05-06 | 2028-05-06 | 0% | 0%
5 | Ajuste y coordinación de protecciones | 2028-04-06 | 2028-12-21 | 0% | 0%
6 | Reunión inicio y solicitud de insumos | 2028-04-06 | 2028-04-06 | 0% | 0%
6 | Suministro de insumos para elaborar el EACP | 2028-04-06 | 2028-04-20 | 0% | 0%
6 | Entrega de la Versión 1 del EACP | 2028-06-01 | 2028-07-23 | 0% | 0%
6 | Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP | 2028-07-24 | 2028-08-31 | 0% | 0%
6 | Entrega de la versión Definitiva del EACP | 2028-09-01 | 2028-09-30 | 0% | 0%
6 | Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva del EACP | 2028-10-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
6 | Socialización EACP, gestión de trabajos y energización de proyecto | 2028-11-02 | 2028-12-21 | 0% | 0%
5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN. | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0% | 0%
5 | Supervisión en el CND | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0% | 0%
5 | Información fasorial | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0% | 0%
5 | Fronteras comerciales | 2028-08-04 | 2028-08-04 | 0% | 0%
5 | Señales de SOE | 2028-10-03 | 2028-10-03 | 0% | 0%
5 | Señales de SCADA | 2028-10-03 | 2028-10-03 | 0% | 0%
5 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 2028-10-03 | 2028-10-03 | 0% | 0%
5 | Listado de unidades constructivas del proyecto | 2028-10-03 | 2028-10-03 | 0% | 0%
5 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS. | 2028-12-21 | 2028-12-21 | 0% | 0%
5 | Maniobras de energización | 2028-10-18 | 2028-10-18 | 0% | 0%
5 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 2028-10-23 | 2028-10-23 | 0% | 0%
5 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 2028-10-23 | 2028-10-23 | 0% | 0%
5 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 2028-10-28 | 2028-10-28 | 0% | 0%
5 | Información técnica definitiva | 2028-10-30 | 2028-10-30 | 0% | 0%
5 | Recepción adecuada de las señales de supervisión. | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
5 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
5 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
5 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
5 | Declaración en operación comercial Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. | 2028-11-01 | 2028-11-01 | 0% | 0%
5 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 2028-12-01 | 2028-12-01 | 0% | 0%
4 | LT1.6.4 PERMISOS NO AMBIENTALES | 2025-04-11 | 2026-07-27 | 0% | 0%
5 | Licencia de Construcción - Subestación Guarne | 2025-04-11 | 2026-02-26 | 0% | 0%
6 | Recopilar documentación para obtener licencia de construcción | 2025-04-11 | 2025-04-25 | 0% | 0%
6 | Radicar solicitud licencia de construcción | 2025-04-18 | 2025-04-18 | 0% | 0%
6 | Obtención licencia de construcción | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 0% | 0%
6 | Recopilar documentación para obtener licencia de construcción- Edificio GIS | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 0% | 0%
6 | Radicar solicitud licencia de construcción | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0% | 0%
6 | Obtención licencia de construcción- Edificio GIS | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0% | 0%
5 | Permisos con la ANI -DEVIMED Líneas | 2025-09-11 | 2026-07-27 | 0% | 0%
6 | Inicio trámite permisos con la ANI | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0% | 0%
6 | Gestión permisos con la ANI | 2025-09-11 | 2026-07-27 | 0% | 0%
6 | Obtención permisos con la ANI | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0% | 0%
2 | LC2 Guarne OR- Conexión al STN | 2024-02-27 | 2028-11-15 | 2.21% | 2.21%
3 | LT2.1 Gestión Ambiental y Social | 2026-06-05 | 2028-11-15 | 0% | 0%
4 | LT 2.1.1 Estudios y Trámites Ambientales | 2026-06-05 | 2026-09-04 | 0% | 0%
5 | Medidas de Manejo Ambiental (MMA)- Conexión al STN | 2026-06-05 | 2026-09-04 | 0% | 0%
6 | Elaboración de MMA | 2026-06-05 | 2026-09-04 | 0% | 0%
6 | MMA elaborado (Proyectos no licenciados) | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0% | 0%
4 | LT 2.1.2 Implementación | 2026-09-05 | 2028-11-15 | 0% | 0%
5 | Socialización MMA | 2026-09-05 | 2026-11-03 | 0% | 0%
6 | Socialización MMA | 2026-09-05 | 2026-11-03 | 0% | 0%
6 | Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados) | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0% | 0%
5 | Implementación de MMA | 2027-01-29 | 2028-11-15 | 0% | 0%
6 | Implementación MMA (obra civil, montajes, pruebas, puesta en servicio y cierre) | 2027-01-29 | 2028-11-15 | 0% | 0%
6 | Implementación MMA obras de construcción y montajes finalizado | 2028-11-15 | 2028-11-15 | 0% | 0%
3 | LT2.2 Gestión Contrataciones | 2024-04-19 | 2027-05-28 | 9.84% | 9.84%
4 | Contrato Suministro Autotransformadores (Contrato Varios Proveedores) | 2024-04-19 | 2027-05-28 | 16.22% | 16.22%
5 | Contrato varios proveedores con orden de inicio | 2024-04-19 | 2024-11-12 | 100% | 100% | 100%
5 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-02-03 | 2025-03-06 | 0% | 0%
5 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0% | 0%
5 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-03-07 | 2025-04-08 | 0% | 0%
5 | Estudios previos finalizados | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-04-09 | 2025-05-13 | 0% | 0%
5 | Contrato publicado | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-05-14 | 2025-09-04 | 0% | 0%
5 | Contrato adjudicado | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0% | 0%
5 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-09-19 | 2025-11-18 | 0% | 0%
5 | Orden de inicio al contrato | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0% | 0%
5 | Solicitud de cotización | 2025-11-19 | 2026-02-04 | 0% | 0%
5 | Aprobación de planos equipo (Civil) | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
5 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
5 | Suministro Autotransformadores entregado | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 0% | 0%
4 | Contrato de construcción de obras civiles Autotrafos | 2026-07-13 | 2027-01-28 | 0% | 0%
5 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-07-13 | 2026-08-18 | 0% | 0%
5 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 0% | 0%
5 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-08-19 | 2026-09-17 | 0% | 0%
5 | Estudios previos finalizados | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0% | 0%
5 | Contrato publicado | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-09-25 | 2026-11-24 | 0% | 0%
5 | Contrato adjudicado | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 0% | 0%
5 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-11-25 | 2027-01-28 | 0% | 0%
5 | Orden de inicio al contrato | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0% | 0%
4 | Contratos de suministros materiales Autotrafos | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 0% | 0%
3 | LT2.3 Conexión al STN | 2024-02-27 | 2028-11-02 | 1.43% | 1.43%
4 | LT2.3.1 Diseños Conexión al STN | 2024-02-27 | 2028-11-02 | 10.77% | 10.77%
5 | RT- ET Suministro Autotransformadores | 2024-02-27 | 2024-04-18 | 100% | 100% | 100%
5 | Diseños detallados | 2026-04-30 | 2026-10-14 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños detallados electromecánico | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados electromecánico Autotrafos | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados electromecánicos | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños detallados civiles | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados civiles Autotrafos | 2026-05-21 | 2026-07-27 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados civiles | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños detallados control y protección | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados de control y protección Autotrafos | 2026-06-04 | 2026-08-11 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados control y protección | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños detallados SAS y comunicaciones | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados SAS y comunicaciones Conexión al STN | 2026-08-12 | 2026-10-14 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados SAS y comunicaciones | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 0% | 0%
5 | Diseños As Built | 2028-09-01 | 2028-11-02 | 0% | 0%
6 | Elaboración planos as built | 2028-09-01 | 2028-11-02 | 0% | 0%
4 | LT2.3.2 Obra civil Conexión al STN | 2027-01-29 | 2027-07-17 | 0% | 0%
5 | Adecuaciones terreno | 2027-01-29 | 2027-02-17 | 0% | 0%
5 | Fosos y muros cortafuegos Autotransformadores | 2027-02-18 | 2027-07-17 | 0% | 0%
4 | LT2.3.3 Montaje, pruebas y puesta en servicio | 2026-12-01 | 2028-07-28 | 0% | 0%
5 | Montajes Conexión al STN | 2026-12-01 | 2028-07-11 | 0% | 0%
6 | Armado de tableros | 2026-12-01 | 2027-02-08 | 0% | 0%
6 | Inicio montaje equipos electromecánicos | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0% | 0%
6 | Montaje de tablero de control y protección de Autotransformador | 2027-07-19 | 2027-07-29 | 0% | 0%
6 | Montaje Autotransformadores 3 x 60MVA (+ reserva ) - 220/110/44kV | 2027-07-30 | 2027-09-24 | 0% | 0%
6 | Tendido de cable de control y fuerza, y bandeja portacable Autotransformador | 2027-09-27 | 2027-10-06 | 0% | 0%
6 | Conexionado de tableros de control y protección, y perifericos Autotransformador | 2027-10-07 | 2027-10-21 | 0% | 0%
6 | Pruebas especiales Autotransformador | 2027-10-22 | 2027-11-09 | 0% | 0%
6 | Pruebas preoperativas | 2027-10-22 | 2027-12-06 | 0% | 0%
6 | Bahía AT1 | 2028-06-27 | 2028-07-11 | 0% | 0%
6 | Fin montaje equipos electromecánicos | 2028-07-11 | 2028-07-11 | 0% | 0%
5 | Pruebas y puesto en servicio Conexión al STN | 2028-07-11 | 2028-07-28 | 0% | 0%
6 | Inicio de pruebas Conexión al STN | 2028-07-11 | 2028-07-11 | 0% | 0%
6 | Pruebas y puesta en servicio Autotransformadores 3 x 60MVA (+ reserva) - 220/110/44kV | 2028-07-12 | 2028-07-28 | 0% | 0%
6 | Fin de pruebas | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0% | 0%
6 | Entrada en operación Conexión al STN | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0% | 0%
3 | LT2.3.4 Administrativos | 2028-01-01 | 2028-09-16 | 0% | 0%
4 | Acuerdo CNO 1612 | 2028-01-01 | 2028-09-16 | 0% | 0%
5 | Reunión de inicio | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0% | 0%
5 | Información básica | 2028-01-31 | 2028-01-31 | 0% | 0%
5 | Información técnica preliminar | 2028-01-31 | 2028-01-31 | 0% | 0%
5 | Diagramas unifilares | 2028-01-31 | 2028-01-31 | 0% | 0%
5 | Ajuste y coordinación de protecciones | 2028-01-01 | 2028-09-16 | 0% | 0%
6 | Reunión inicio y solicitud de insumos | 2028-01-01 | 2028-01-01 | 0% | 0%
6 | Suministro de insumos para elaborar el EACP | 2028-01-01 | 2028-01-15 | 0% | 0%
6 | Entrega de la Versión 1 del EACP | 2028-02-26 | 2028-04-18 | 0% | 0%
6 | Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP | 2028-04-19 | 2028-05-27 | 0% | 0%
6 | Entrega de la versión Definitiva del EACP | 2028-05-28 | 2028-06-26 | 0% | 0%
6 | Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva del EACP | 2028-06-27 | 2028-07-28 | 0% | 0%
6 | Socialización EACP, gestión de trabajos y energización de proyecto | 2028-07-29 | 2028-09-16 | 0% | 0%
5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN. | 2028-04-30 | 2028-04-30 | 0% | 0%
5 | Supervisión en el CND | 2028-04-30 | 2028-04-30 | 0% | 0%
5 | Información fasorial | 2028-04-30 | 2028-04-30 | 0% | 0%
5 | Fronteras comerciales | 2028-04-30 | 2028-04-30 | 0% | 0%
5 | Señales de SOE | 2028-04-30 | 2028-04-30 | 0% | 0%
5 | Señales de SCADA | 2028-06-29 | 2028-06-29 | 0% | 0%
5 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 2028-06-29 | 2028-06-29 | 0% | 0%
5 | Listado de unidades constructivas del proyecto | 2028-06-29 | 2028-06-29 | 0% | 0%
5 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS. | 2028-09-16 | 2028-09-16 | 0% | 0%
5 | Maniobras de energización | 2028-07-14 | 2028-07-14 | 0% | 0%
5 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 2028-07-19 | 2028-07-19 | 0% | 0%
5 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 2028-07-19 | 2028-07-19 | 0% | 0%
5 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 2028-07-24 | 2028-07-24 | 0% | 0%
5 | Información técnica definitiva | 2028-07-26 | 2028-07-26 | 0% | 0%
5 | Recepción adecuada de las señales de supervisión. | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0% | 0%
5 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0% | 0%
5 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0% | 0%
5 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0% | 0%
5 | Declaración en operación comercial Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. | 2028-07-28 | 2028-07-28 | 0% | 0%
5 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 2028-08-27 | 2028-08-27 | 0% | 0%
4 | LT3.5.1 RETIE | 2028-05-23 | 2028-08-31 | 0% | 0%
5 | Certificación Conexión al STN | 2028-05-23 | 2028-08-31 | 0% | 0%
2 | LC3 Modernización subestación Oriente | 2023-12-11 | 2030-03-06 | 7.29% | 7.68%
3 | LT3.1 Gestión Ambiental y Social | 2025-09-14 | 2030-03-06 | 0% | 0%
4 | LT3.1.1 Estudios y Trámites Ambientales | 2025-09-14 | 2027-06-16 | 0% | 0%
5 | Medidas de Manejo Ambiental (MMA) - Subestación Oriente | 2025-09-14 | 2027-02-01 | 0% | 0%
6 | Elaboración MMA - Subestación Oriente | 2025-09-14 | 2027-02-01 | 0% | 0%
7 | Elaboración de MMA - Subestación Oriente | 2025-09-14 | 2025-11-12 | 0% | 0%
7 | MMA elaborado (Proyectos no licenciados) - Subestación Oriente | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0% | 0%
7 | Elaboración de MMA Ampliación - Subestación Oriente | 2026-12-04 | 2027-02-01 | 0% | 0%
7 | MMA elaborado (Proyectos no licenciados) - Subestación Oriente- Ampliación | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0% | 0%
5 | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD - Subestación Oriente | 2027-06-01 | 2027-06-16 | 0% | 0%
6 | Elaboración del Programa de Manejo de RCD- subestación Oriente | 2027-06-01 | 2027-06-16 | 0% | 0%
6 | Radicación del Programa de Manejo de RCD ante la autoridad ambiental - Subestación Oriente | 2027-06-16 | 2027-06-16 | 0% | 0%
5 | Certificación de beneficios tributarios ambientales BTA- Subestación Oriente | 2026-11-06 | 2027-05-12 | 0% | 0%
6 | Elaboración de documento técnico - financiero para solicitud de BTA | 2026-11-06 | 2026-12-05 | 0% | 0%
6 | Solicitud de certificación de BTA ante la entidad competente radicado | 2026-12-07 | 2027-01-12 | 0% | 0%
6 | Evaluación de BTA por parte de la entidad competente | 2027-01-13 | 2027-05-12 | 0% | 0%
6 | Certificado de BTA obtenido - Subestación Oriente | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 0% | 0%
4 | LT3.1.2 Implementación | 2027-07-18 | 2030-03-06 | 0% | 0%
5 | Implementación de MMA - Subestación Oriente | 2027-07-18 | 2030-02-21 | 0% | 0%
6 | Socialización MMA- Subestación Oriente | 2027-07-18 | 2027-09-15 | 0% | 0%
7 | Socialización MMA | 2027-07-18 | 2027-09-15 | 0% | 0%
7 | Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados)- Subestación Oriente | 2027-09-15 | 2027-09-15 | 0% | 0%
6 | Implementación de MMA- Subestación Oriente | 2027-07-19 | 2030-02-21 | 0% | 0%
7 | Implementación PMA/MMA (obra civil, montajes, pruebas, puesta en servicio y cierre) | 2027-07-19 | 2030-02-21 | 0% | 0%
7 | Implementación MMA o PMA obras de construcción y montajes finalizado- Subestación Oriente | 2030-02-21 | 2030-02-21 | 0% | 0%
5 | Socialización de estudios y compromisos con quien recibe el proyecto para operar y mantener - Subestación Oriente | 2029-12-07 | 2030-03-06 | 0% | 0%
6 | Actividades de socialización con quién recibe el proyecto para operar y mantener | 2029-12-07 | 2030-03-06 | 0% | 0%
3 | LT3.3 Gestión Contrataciones | 2023-12-11 | 2029-10-26 | 11.86% | 14.28%
4 | LT3.3.1 GC Subestación | 2023-12-11 | 2029-10-26 | 11.86% | 14.28%
5 | Contrato Suministro Transformadores de potencia (Contrato varios proveedores) | 2023-12-11 | 2026-03-03 | 80.95% | 100%
6 | Contrato varios proveedores con orden de inicio | 2023-12-11 | 2024-07-18 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar documentación Solicitud de cotización | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 100% | 100% | 100%
6 | Consultar a proveedores (publicación) | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 100% | 100% | 100%
6 | Entrega de ofertas | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 100% | 100% | 100%
6 | Evaluar ofertas | 2024-09-05 | 2024-10-04 | 100% | 100% | 100%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 0% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0% | 100%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0% | 0%
6 | Suministro Transformadores de potencia entregados | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Transformador de potencia T1 (Nuevo Contrato varios proveedores) CC No. 1 | 2025-04-10 | 2027-11-08 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-04-10 | 2025-05-15 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-05-16 | 2025-06-17 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-06-18 | 2025-07-22 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-07-23 | 2025-11-12 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-03-04 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Solicitud de cotización | 2026-05-08 | 2026-07-14 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil) | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 0% | 0%
6 | Suministro Transformadores de potencia entregado | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Equipos de Patio (Solicitud varios proveedores) | 2024-12-16 | 2025-12-17 | 8.82% | 8.82%
6 | Incluir ítem en contrato existente | 2024-12-16 | 2025-01-29 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar documentación Solicitud de cotización | 2025-01-30 | 2025-02-19 | 0% | 0%
6 | Entrega de ofertas | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0% | 0%
6 | Evaluar ofertas | 2025-02-20 | 2025-03-21 | 0% | 0%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Celdas 13.2kV (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2024-11-27 | 2025-12-12 | 0% | 6.13%
6 | Incluir ítem en contrato existente | 2024-11-27 | 2025-01-10 | 0% | 14%
6 | Elaborar documentación Solicitud de cotización | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 0% | 0%
6 | Entrega de ofertas | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 0% | 0%
6 | Evaluar ofertas | 2025-02-17 | 2025-03-18 | 0% | 0%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2025-03-19 | 2025-03-26 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Estructuras (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-03-10 | 2026-12-18 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-03-10 | 2026-04-20 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-04-21 | 2026-05-22 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-06-09 | 2026-07-30 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-07-30 | 2026-07-30 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-07-31 | 2026-09-21 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Relés de control y protección 110kV, 44 kV y 13,2 kV y Diferenciales de barra (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-06-03 | 2026-03-04 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites modificación contrato actual | 2025-08-11 | 2025-10-10 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-06-03 | 2025-06-03 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Equipos de SAS y comunicaciones (Renovación) | 2025-08-11 | 2026-08-13 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-10-30 | 2026-01-05 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-01-06 | 2026-02-24 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Cableado estructurado (Renovación) | 2025-08-11 | 2026-06-09 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-08-11 | 2025-09-12 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-10-30 | 2026-01-05 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-01-06 | 2026-02-24 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Tableros de Control, SAS y Medida (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-10-09 | 2026-06-26 | 0% | 0%
6 | Incluir ítem en contrato existente | 2025-10-09 | 2025-11-11 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentación Solicitud de oferta | 2025-11-12 | 2025-11-26 | 0% | 0%
6 | Consultar a proveedores (publicación) | 2025-11-27 | 2025-12-18 | 0% | 0%
6 | Entrega de ofertas | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0% | 0%
6 | Evaluar ofertas | 2025-12-19 | 2026-02-03 | 0% | 0%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Accesorios Tableros (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-01-27 | 2026-02-05 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-01-27 | 2025-02-27 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-02-28 | 2025-04-01 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-04-17 | 2025-06-06 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-06-09 | 2025-07-29 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-07-29 | 2025-07-29 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Cables de control y fuerza (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-10-31 | 2026-08-26 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-10-31 | 2025-12-05 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-12-09 | 2026-01-22 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-02-06 | 2026-03-27 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-04-06 | 2026-05-26 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Conectores, materiales para malla a tierra (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-02-11 | 2025-10-20 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-02-11 | 2025-03-14 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-03-17 | 2025-04-17 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-04-18 | 2025-05-02 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-05-05 | 2025-06-24 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-06-25 | 2025-08-14 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Bandejas portacables y tuberías (incluyen accesorios) (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2027-02-03 | 2027-11-08 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2027-02-03 | 2027-03-08 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2027-03-09 | 2027-04-14 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-04-14 | 2027-04-14 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-04-15 | 2027-04-28 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-04-28 | 2027-04-28 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-04-29 | 2027-06-21 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2027-06-21 | 2027-06-21 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-06-22 | 2027-08-11 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-08-11 | 2027-08-11 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 0% | 0%
5 | Contrato Tableros Servicios Auxiliares AC-DC (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-04-02 | 2025-10-23 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentación Solicitud de cotización | 2025-04-02 | 2025-04-16 | 0% | 0%
6 | Consultar a proveedores (publicación) | 2025-04-17 | 2025-05-08 | 0% | 0%
6 | Entrega de ofertas | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0% | 0%
6 | Evaluar ofertas | 2025-05-09 | 2025-06-10 | 0% | 0%
6 | Notificar al proveedor (aceptación oferta) | 2025-06-11 | 2025-06-25 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Banco y cargador de baterías (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-08-19 | 2026-07-23 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-11-07 | 2026-01-13 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-01-14 | 2026-03-03 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Planta de emergencia (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2025-08-01 | 2026-06-17 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-08-01 | 2025-09-05 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2025-10-08 | 2025-10-22 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-10-23 | 2025-12-15 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-12-16 | 2026-02-17 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Transformador Servicio Auxiliares (Compra operativa) | 2025-01-23 | 2025-09-17 | 0% | 0%
6 | Elaborar especificaciones y catalogación | 2025-01-23 | 2025-02-05 | 0% | 0%
6 | Elaborar OR y CDP | 2025-02-06 | 2025-02-14 | 0% | 0%
6 | Publicar y recibir ofertas | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0% | 0%
6 | Suministro entregado | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 0% | 0%
5 | Contrato Estudios de campo (Acta Acuerdo Marco de Precios)- Estudios de suelos Subestación Oriente | 2024-03-07 | 2024-05-15 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaborar estudios previos | 2024-03-07 | 2024-04-12 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 100% | 100% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 100% | 100% | 100%
5 | Contrato de construcción de obras civiles subestaciones (ADT)-Ampliación | 2027-02-02 | 2027-07-02 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2027-02-02 | 2027-03-05 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2027-03-05 | 2027-03-05 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2027-03-08 | 2027-04-13 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-04-13 | 2027-04-13 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-04-14 | 2027-04-27 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-04-27 | 2027-04-27 | 0% | 0%
6 | Elaboración de Ofertas | 2027-04-28 | 2027-05-19 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-05-20 | 2027-06-18 | 0% | 0%
6 | Contrato Obras civiles adjudicado | 2027-06-18 | 2027-06-18 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-06-21 | 2027-07-02 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-07-02 | 2027-07-02 | 0% | 0%
5 | Contrato de construcción de obras civiles subestaciones (ADT)-1 | 2025-11-13 | 2026-05-28 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-11-13 | 2025-12-18 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-12-19 | 2026-02-03 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0% | 0%
6 | Elaboración de Ofertas | 2026-02-18 | 2026-03-10 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-03-11 | 2026-04-15 | 0% | 0%
6 | Contrato Obras civiles adjudicado | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0% | 0%
5 | Contrato de construcción de obras civiles subestaciones (ADT)-2 | 2026-10-29 | 2027-04-22 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-10-29 | 2026-12-04 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-12-04 | 2027-01-28 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-01-28 | 2027-02-11 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2027-02-11 | 2027-02-11 | 0% | 0%
6 | Elaboración de Ofertas | 2027-02-11 | 2027-03-04 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2027-03-04 | 2027-04-08 | 0% | 0%
6 | Contrato Obras civiles adjudicado | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2027-04-08 | 2027-04-22 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 0% | 0%
5 | Contrato Certificación RETIE | 2029-04-24 | 2029-10-26 | 0% | 0%
6 | Elaborar documentos para estudios previos | 2029-04-24 | 2029-05-29 | 0% | 0%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2029-05-29 | 2029-05-29 | 0% | 0%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2029-05-30 | 2029-07-03 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2029-07-03 | 2029-07-03 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2029-07-04 | 2029-07-17 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2029-07-17 | 2029-07-17 | 0% | 0%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2029-07-18 | 2029-09-06 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2029-09-06 | 2029-09-06 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2029-09-07 | 2029-10-26 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2029-10-26 | 2029-10-26 | 0% | 0%
3 | LT3.4 Subestación Oriente | 2024-03-07 | 2030-02-08 | 6.9% | 6.9%
4 | Diseños | 2024-03-07 | 2030-02-08 | 34.25% | 34.25%
5 | Levantamiento de información existente | 2024-03-07 | 2024-03-20 | 100% | 100% | 100%
5 | Estudios de suelos | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 100% | 100% | 100%
5 | Entrega de informes | 2024-06-07 | 2024-07-25 | 100% | 100% | 100%
5 | Diseños provisionales SE Oriente | 2027-05-13 | 2028-08-08 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños provisionales SE Oriente | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 0% | 0%
6 | Diseños provisionales 220kV | 2027-05-14 | 2027-07-19 | 0% | 0%
7 | Diseños provisionales 220kV | 2027-05-14 | 2027-07-19 | 0% | 0%
6 | Diseños provisionales 110kV | 2027-12-07 | 2028-03-01 | 0% | 0%
7 | Diseños provisionales 110kV | 2027-12-07 | 2028-03-01 | 0% | 0%
6 | Diseños provisionales 44kV | 2028-05-31 | 2028-08-08 | 0% | 0%
7 | Diseños provisionales 44kV | 2028-05-31 | 2028-08-08 | 0% | 0%
6 | Fin diseños provisionales Oriente | 2028-08-08 | 2028-08-08 | 0% | 0%
5 | Diseños básicos SE Oriente | 2024-03-20 | 2024-10-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos electromecánicos | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos electromecánicos Oriente | 2024-03-21 | 2024-07-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos electromecánicos | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos civiles | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos civiles Oriente | 2024-07-26 | 2024-09-26 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos civiles | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos control y protección | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos control y protección Oriente | 2024-05-30 | 2024-08-20 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos control y protección | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 100% | 100% | 100%
6 | Inicio diseños básicos SAS y comunicaciones | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños básicos SAS y comunicaciones Oriente | 2024-07-19 | 2024-10-03 | 100% | 100% | 100%
6 | Fin diseños básicos SAS y comunicaciones | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 100% | 100% | 100%
5 | Especificaciones técnicas y cantidades | 2024-04-29 | 2024-10-03 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Transformadores de potencia | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Celdas 13.2kV | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Equipos de Patio | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Relés de control y protección 110kV, 44 kV y 13,2 kV y Diferenciales de barra | 2024-08-06 | 2024-08-20 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Equipos de SAS y comunicaciones | 2024-09-20 | 2024-10-03 | 100% | 100% | 100%
6 | RT - ET Cables de control, fuerza y potencia | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 100% | 100% | 100%
6 | RT - ET Suministro Tableros de Control, SAS y Medida | 2024-08-21 | 2024-09-03 | 100% | 100% | 100%
6 | RT - ET Servicios auxiliares (Transformador seco,Tableros AC/DC, Cargador, banco de baterías, grupo electrógeno) | 2024-07-04 | 2024-07-17 | 100% | 100% | 100%
5 | Diseños detallados SE Oriente | 2025-06-19 | 2029-05-04 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados electromecánicos SE Oriente | 2025-06-19 | 2026-11-05 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados electromecánicos SE Oriente | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados electromecánica 220kV y 110kV | 2025-06-20 | 2025-09-25 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados electromecánica 44kV y 13.2kV | 2025-09-26 | 2025-12-01 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados electromecánica ampliación | 2025-06-20 | 2025-09-25 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados electromecánicos T1 | 2026-10-05 | 2026-11-05 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados electromecánicos SE Oriente | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados civiles SE Oriente | 2025-06-19 | 2027-02-01 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados civiles SE Oriente | 2025-06-19 | 2025-06-19 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados civiles 220kV y 110kV- ADT 1 | 2025-06-20 | 2025-11-12 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados civiles 44kV y 13.2kV- ADT 2 | 2025-11-13 | 2026-03-18 | 0% | 0%
7 | Diseños detallados civiles - ADT T1,T2 y T3 | 2026-10-05 | 2027-02-01 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados civiles | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados control y protecciones SE Oriente | 2025-09-25 | 2027-10-01 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados control y protección SE Oriente | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0% | 0%
7 | Reposición y modernización | 2025-09-26 | 2027-10-01 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección Sistemas Comunes | 2025-09-26 | 2025-11-13 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección BL 220 kV | 2025-11-14 | 2026-05-14 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección TRF1, ATR1, ATR2 | 2026-05-15 | 2027-03-01 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección BL 110 kV | 2027-03-02 | 2027-06-28 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección BL 44 kV | 2027-06-29 | 2027-10-01 | 0% | 0%
7 | Ampliación | 2026-04-27 | 2027-02-16 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección sistemas comunes | 2026-04-27 | 2026-08-26 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección Trafo 2 110/44/13.2kV | 2026-08-27 | 2026-11-23 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados control y protección Trafo 3 110/44 | 2026-11-24 | 2027-02-16 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados control y protección SE Oriente | 2027-10-01 | 2027-10-01 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados SAS y comunicaciones SE Oriente | 2026-08-26 | 2027-12-07 | 0% | 0%
7 | Inicio diseños detallados SAS y comunicaciones SE Oriente | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 0% | 0%
7 | Reposición y modernización | 2026-10-28 | 2027-12-07 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados SAS y comunicaciones 220kV | 2026-10-28 | 2027-03-19 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados SAS y comunicaciónes - Extremos remotos | 2027-03-29 | 2027-05-28 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados SAS y comunicaciones - Actualizaciones | 2027-10-04 | 2027-12-07 | 0% | 0%
7 | Ampliación | 2026-08-27 | 2027-05-04 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados SAS y comunicaciones 110kV, 44kV y 13.2kV | 2026-08-27 | 2027-02-24 | 0% | 0%
8 | Diseños detallados SAS y comunicaciones - Extremos remotos | 2027-02-25 | 2027-05-04 | 0% | 0%
7 | Fin diseños detallados SAS y comunicaciones | 2027-12-07 | 2027-12-07 | 0% | 0%
6 | Estudio de coordinación y ajuste de protecciones Oriente - intervenciones 220kV y 110kV | 2028-10-20 | 2029-01-05 | 0% | 0%
6 | Estudio de coordinación y ajuste de protecciones Oriente intervenciones 44kV y 13.2kV | 2029-01-09 | 2029-03-09 | 0% | 0%
6 | Estudio de coordinación y ajuste de protecciones extremos remotos | 2029-03-12 | 2029-05-04 | 0% | 0%
5 | Diseños As Built | 2028-03-01 | 2030-02-08 | 0% | 0%
6 | Elaboración planos as built 13.2kV | 2029-10-10 | 2029-12-13 | 0% | 0%
6 | Elaboración planos as built 220kV | 2028-03-01 | 2028-05-10 | 0% | 0%
6 | Elaboración planos as built 110kV | 2028-11-24 | 2029-02-08 | 0% | 0%
6 | Elaboración planos as built 44kV | 2029-12-07 | 2030-02-08 | 0% | 0%
4 | Obra civil | 2026-05-29 | 2029-10-21 | 0% | 0%
5 | Obra civil SE Oriente | 2026-05-29 | 2029-10-21 | 0% | 0%
6 | Construcción caseta de control 220kV | 2026-05-29 | 2026-10-25 | 0% | 0%
6 | Movilización del contratista | 2027-07-03 | 2027-07-17 | 0% | 0%
6 | Inicio obras civiles | 2027-07-17 | 2027-07-17 | 0% | 0%
6 | Transformadores T1 y T3, y celdas 13.2kV T1 | 2027-07-18 | 2028-01-13 | 0% | 0%
7 | Foso trafo TR1 | 2027-07-18 | 2027-10-15 | 0% | 0%
7 | Muro cortafuego | 2027-07-18 | 2027-11-29 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de trafo 1 110kV | 2027-08-17 | 2027-09-15 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de trafo 1 44kV | 2027-08-17 | 2027-09-15 | 0% | 0%
7 | Cárcamo de potencia TR1 | 2027-09-16 | 2027-11-14 | 0% | 0%
7 | Cimentaciones para extensión de pórtico 110kV lado TR1 | 2027-11-15 | 2028-01-13 | 0% | 0%
7 | Foso trafo nuevo TR3 | 2027-07-18 | 2027-10-15 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de trafo 3 110kV | 2027-08-17 | 2027-09-15 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de trafo 3 44kV | 2027-08-17 | 2027-09-15 | 0% | 0%
7 | Cárcamo de potencia TR3 | 2027-09-16 | 2027-11-14 | 0% | 0%
7 | Cimentaciones para extensión de pórtico 110kV lado TR3 | 2027-11-15 | 2028-01-13 | 0% | 0%
7 | Adecuación cárcamo para nuevo tren de celdas 13,2kV | 2027-07-18 | 2027-09-30 | 0% | 0%
6 | Transformador 2 | 2028-05-17 | 2028-09-28 | 0% | 0%
7 | Foso trafo TR2 | 2028-05-17 | 2028-08-14 | 0% | 0%
7 | Muro cortafuego | 2028-05-17 | 2028-09-28 | 0% | 0%
6 | Preliminares para provisionales barraje 220kV (Postería) | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 0% | 0%
6 | Nuevo cárcamo para cables 13,2kV TR1 | 2029-06-23 | 2029-08-21 | 0% | 0%
6 | Obras en patio 220kV | 2027-04-22 | 2028-01-19 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 1 220kV | 2027-04-22 | 2027-05-21 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 2 220kV | 2027-05-06 | 2027-06-04 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 3 220kV | 2027-08-23 | 2027-09-21 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de autotrafo 1 220kV | 2027-09-12 | 2027-10-11 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de autotrafo 2 220kV | 2027-12-21 | 2028-01-19 | 0% | 0%
6 | Obras en patio 110kV | 2027-09-12 | 2029-08-06 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de trafo 1 110kV | 2029-06-25 | 2029-08-06 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 1 110kV | 2028-03-28 | 2028-04-26 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 2 110kV | 2028-04-26 | 2028-05-17 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 3 110kV | 2028-07-30 | 2028-08-28 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 4 110kV | 2028-08-20 | 2028-09-18 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de autotrafo 1 110kV | 2027-09-12 | 2027-10-11 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de autotrafo 2 110kV | 2027-12-21 | 2028-01-11 | 0% | 0%
6 | Obras en patio 44kV | 2027-08-13 | 2029-10-21 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de trafo 1 44kV | 2029-06-25 | 2029-08-06 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 1 44kV | 2028-09-04 | 2028-09-25 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 2 44kV | 2028-11-20 | 2028-12-11 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 3 44kV | 2029-03-08 | 2029-03-29 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 4 - La Fé 44kV | 2029-06-19 | 2029-07-10 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de línea 5 44kV | 2029-09-30 | 2029-10-21 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de autotrafo 1 44kV | 2027-09-12 | 2027-10-11 | 0% | 0%
7 | Obra civil Bahía de autotrafo 2 44kV | 2027-10-12 | 2027-11-10 | 0% | 0%
7 | Obras complementarias (drenajes, iluminación exterior, canalizaciones circuitos 13.2kV) | 2027-08-13 | 2028-01-09 | 0% | 0%
6 | Fin obras civiles | 2029-10-21 | 2029-10-21 | 0% | 0%
4 | Montaje, pruebas y puesta en servicio | 2026-08-27 | 2029-12-06 | 0% | 0%
5 | Montaje | 2026-08-27 | 2029-12-06 | 0% | 0%
6 | Contrato para ejecución de montajes electromecánicos | 2027-07-13 | 2027-11-05 | 0% | 0%
7 | Estudios previo finalizados | 2027-07-13 | 2027-07-13 | 0% | 0%
7 | Contrato publicado | 2027-07-27 | 2027-07-27 | 0% | 0%
7 | Contrato adjudicado | 2027-09-15 | 2027-09-15 | 0% | 0%
7 | Orden de inicio al contrato | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 0% | 0%
6 | Armado y pruebas de tableros Ampliación Oriente | 2026-08-27 | 2027-04-27 | 0% | 0%
7 | Armado tableros sistemas comunes 110/44/13.2kV (CSE, +Y1, +Y2, medidas 110kV, 44kV, 13.2kV-T2) | 2026-08-27 | 2026-10-15 | 0% | 0%
7 | Armado tableros control y protección T2-110kV, T3-110kV, 44kV-T2, 44kV-T3, incluye MKs | 2027-02-17 | 2027-04-27 | 0% | 0%
6 | Armado y pruebas de tableros Modernización Oriente | 2026-08-27 | 2027-12-01 | 0% | 0%
7 | Armado tableros sistemas comunes 220kV (CSE, +Y1, +Y2, medidas 220kV) | 2026-08-27 | 2026-10-15 | 0% | 0%
7 | Armado tableros control y protecciones 220kV, incluye MKs | 2026-10-16 | 2026-12-15 | 0% | 0%
7 | Armado tableros control y protecciones Autotrafo 1, incluye MKs | 2027-03-02 | 2027-04-19 | 0% | 0%
7 | Armado tableros control y protecciones Autotrafo 2, incluye MKs | 2027-04-20 | 2027-06-02 | 0% | 0%
7 | Armado tableros control y protecciones 110kV, incluye MKs | 2027-06-29 | 2027-08-26 | 0% | 0%
7 | Armado tableros control y protecciones 44kV, incluye MKs | 2027-10-04 | 2027-12-01 | 0% | 0%
6 | Montajes en sitio SE Oriente | 2026-10-09 | 2029-11-29 | 0% | 0%
7 | Montaje SE Oriente | 2026-10-09 | 2029-11-29 | 0% | 0%
8 | Inicio montaje equipos electromecánicos SE Oriente | 2027-11-14 | 2027-11-14 | 0% | 0%
8 | Ampliación y reposición | 2026-12-04 | 2029-03-22 | 0% | 0%
9 | Sistemas comunes para la ampliación | 2026-12-04 | 2027-04-09 | 0% | 0%
10 | Montaje de tableros CSE, comunicaciones y medida 110kV, 44kV y 13.2kV | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 0% | 0%
10 | Montajes diferenciales de barra 110kV, 44kV y 13.2kV- T2 | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 0% | 0%
10 | Tendido de cable de control y fuerza | 2027-02-24 | 2027-03-05 | 0% | 0%
10 | Conexionado de tableros sistemas comunes | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 0% | 0%
10 | Pruebas preoperativas | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 0% | 0%
9 | Extensión de barraje 110kV | 2028-01-14 | 2028-01-25 | 0% | 0%
9 | Extensión de barraje 44kV | 2028-01-26 | 2028-02-01 | 0% | 0%
9 | Trafo 1 110/44/13.2kV | 2027-11-16 | 2028-03-23 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas Trafo 1 110kV | 2027-11-16 | 2028-01-19 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas Trafo 1 110 kV | 2028-01-20 | 2028-03-01 | 0% | 0%
10 | Montaje de Celdas nuevas 13,2kV | 2028-02-17 | 2028-03-23 | 0% | 0%
10 | Montaje transformador Trafo 1 60MVA | 2028-01-20 | 2028-02-23 | 0% | 0%
10 | Bahía Transformador 1- 110 kV - Montada | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 0% | 0%
9 | Trafo 3 110/44kV | 2028-03-02 | 2028-06-05 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas Trafo 3 110 kV | 2028-03-02 | 2028-03-30 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas Trafo 3 44 kV | 2028-03-31 | 2028-04-27 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas Trafo 3 110 kV | 2028-03-31 | 2028-05-18 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas Trafo 3 44 kV | 2028-04-28 | 2028-06-05 | 0% | 0%
10 | Montaje transformador Trafo 3 | 2028-03-31 | 2028-05-12 | 0% | 0%
10 | Bahía Transformador 3 - 110 kV - Montada | 2028-05-18 | 2028-05-18 | 0% | 0%
10 | Bahía Transformador 3 - 44 kV - Montada | 2028-06-05 | 2028-06-05 | 0% | 0%
9 | Trafo 2 110/44/13.2kV | 2028-09-29 | 2029-03-22 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas Trafo 2 110kV | 2028-09-29 | 2028-11-14 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas Trafo 2 110 kV | 2028-11-15 | 2029-01-10 | 0% | 0%
10 | Montaje de Celdas nuevas 13,2kV | 2029-01-11 | 2029-02-14 | 0% | 0%
10 | Montaje transformador Trafo 2 60MVA | 2029-02-15 | 2029-03-22 | 0% | 0%
10 | Bahía Transformador 2- 110 kV - Montada | 2029-03-22 | 2029-03-22 | 0% | 0%
8 | Reposición y modernización | 2026-10-09 | 2029-11-29 | 0% | 0%
9 | Sistemas Comunes 220 kV | 2026-11-11 | 2027-02-19 | 0% | 0%
10 | Montaje servicios auxiliares AC, DC, cargador y baterías | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 0% | 0%
10 | Montaje tableros comunes (Medida, comunicaciones y CSE) | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 0% | 0%
10 | Realizar montaje de Diferencial de Barra en 220 kV | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 0% | 0%
10 | Montaje bandejas y ductos | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 0% | 0%
10 | Tendido de cable y conexionado | 2026-12-18 | 2027-02-19 | 0% | 0%
10 | Sistemas Comunes 220 kV Montados | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 0% | 0%
9 | Reposición Servicios Auxiliares- Edificio existente | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 0% | 0%
10 | Montaje servicios auxiliares AC, DC y baterías y tableros 110 kV | 2026-10-09 | 2026-11-10 | 0% | 0%
10 | Cambio transformador servicios auxiliares Sistemas Comunes 110 kV | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 0% | 0%
10 | Reposición de Servicios Auxiliares finalizados | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 0% | 0%
9 | Montajes Provisionales Oriente 220kV | 2026-11-04 | 2027-01-22 | 0% | 0%
10 | Barraje provisional 220kV (Conexionado barraje pivote) | 2026-11-04 | 2027-01-22 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 1 220 kV | 2027-03-29 | 2027-07-09 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 1) BL1-220 kV | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL1-220 kV | 2027-05-24 | 2027-06-08 | 0% | 0%
10 | Montaje extremo remoto BL1-220 kV | 2027-05-24 | 2027-06-22 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL1-220 kV | 2027-06-09 | 2027-06-29 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente BL1-220 kV | 2027-06-30 | 2027-07-01 | 0% | 0%
10 | Reintegrar bahía existente BL1-220 kV | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 1 220 kV modernizada | 2027-07-09 | 2027-07-09 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 2 220 kV | 2027-04-12 | 2027-07-23 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 2) BL2-220 kV | 2027-04-12 | 2027-04-23 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL2-220 kV | 2027-06-08 | 2027-06-21 | 0% | 0%
10 | Montaje extremo remoto BL2-220 kV | 2027-06-22 | 2027-07-21 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL2-220 kV | 2027-06-22 | 2027-07-13 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente BL2-220 kV | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 0% | 0%
10 | Reintegrar bahía existente BL2-220 kV | 2027-07-16 | 2027-07-23 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 2 220 kV modernizada | 2027-07-23 | 2027-07-23 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 3 220 kV | 2027-07-27 | 2027-11-08 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 1) BL3-220 kV | 2027-07-27 | 2027-08-09 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL3-220 kV | 2027-09-22 | 2027-10-05 | 0% | 0%
10 | Montaje extremo remoto BL3-220 kV | 2027-10-06 | 2027-11-04 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL3-220 kV | 2027-10-06 | 2027-10-27 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente BL3-220 kV | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 0% | 0%
10 | Reintegrar bahía existente BL3-220 kV | 2027-11-02 | 2027-11-08 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 3 220 kV modernizada | 2027-11-08 | 2027-11-08 | 0% | 0%
9 | Bahías Autotrafo 1 | 2027-08-17 | 2028-01-12 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 2) AT1-220 kV | 2027-08-17 | 2027-08-30 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 1) AT1-110 kV | 2027-08-17 | 2027-08-30 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas AT1 220 kV | 2027-10-12 | 2027-11-18 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas AT1 110 kV | 2027-10-12 | 2027-11-10 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas AT1 44 kV | 2027-10-12 | 2027-11-03 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas AT1 220 kV | 2027-11-19 | 2027-12-17 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas AT1 110 kV | 2027-11-11 | 2027-12-02 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas AT1 44 kV | 2027-11-04 | 2027-11-25 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente y reintegro AT1 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 0% | 0%
10 | Bahía Autotrafo 1 - 220 kV modernizada | 2027-12-17 | 2027-12-17 | 0% | 0%
10 | Bahía Autotrafo 1 - 110 kV modernizada | 2027-12-02 | 2027-12-02 | 0% | 0%
10 | Bahía Autotrafo 1 - 44 kV modernizada | 2027-11-25 | 2027-11-25 | 0% | 0%
9 | Bahías Autotrafo 2 | 2027-11-24 | 2028-03-10 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 1) AT2-220 kV | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 2) AT2-110 kV | 2027-11-24 | 2027-12-07 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas AT2 220 kV | 2028-01-20 | 2028-02-16 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas AT2 110 kV | 2028-01-20 | 2028-02-09 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas AT2 44 kV | 2028-01-20 | 2028-02-02 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas AT2 220 kV | 2028-02-17 | 2028-03-08 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas AT2 110 kV | 2028-02-10 | 2028-02-23 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas AT2 44 kV | 2028-02-03 | 2028-02-16 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente y reintegro AT2 | 2028-03-09 | 2028-03-10 | 0% | 0%
10 | Bahía Autotrafo 2 - 220 kV modernizada | 2028-03-08 | 2028-03-08 | 0% | 0%
10 | Bahía Autotrafo 2 - 110 kV modernizada | 2028-02-23 | 2028-02-23 | 0% | 0%
10 | Bahía Autotrafo 2 - 44 kV modernizada | 2028-02-16 | 2028-02-16 | 0% | 0%
9 | Montajes Provisionales Oriente 110kV | 2027-10-13 | 2027-12-13 | 0% | 0%
10 | Barraje provisional 110kV (Conexionado barraje pivote) | 2027-10-13 | 2027-12-13 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 1 110 kV - Rionegro | 2028-03-01 | 2028-06-13 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 1) BL1 -110 kV | 2028-03-01 | 2028-03-14 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL1 -110 kV | 2028-04-27 | 2028-05-11 | 0% | 0%
10 | Montaje extremo remoto BL1 -110 kV | 2028-04-27 | 2028-05-25 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL1 -110 kV | 2028-05-12 | 2028-06-02 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente BL1 -110 kV | 2028-06-05 | 2028-06-06 | 0% | 0%
10 | Reintegrar bahía existente BL1 -110 kV | 2028-06-07 | 2028-06-13 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 1 110 kV modernizada | 2028-06-13 | 2028-06-13 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 2 110 kV - Córdova | 2028-03-24 | 2028-07-06 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 2) BL2 -110 kV | 2028-03-24 | 2028-04-06 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL2 -110 kV | 2028-05-18 | 2028-06-01 | 0% | 0%
10 | Montaje extremo remoto BL2 -110 kV | 2028-05-18 | 2028-06-15 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL2 -110 kV | 2028-06-02 | 2028-06-23 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente BL2 -110 kV | 2028-06-27 | 2028-06-28 | 0% | 0%
10 | Reintegrar bahía existente BL2 -110 kV | 2028-06-29 | 2028-07-06 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 2 110 kV modernizada | 2028-07-06 | 2028-07-06 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 3 110 kV | 2028-06-30 | 2028-10-11 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 1) BL3 -110 kV | 2028-06-30 | 2028-07-14 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL3 -110 kV | 2028-08-29 | 2028-09-11 | 0% | 0%
10 | Montaje extremo remoto BL3 -110 kV | 2028-08-29 | 2028-09-25 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL3 -110 kV | 2028-09-12 | 2028-10-02 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente BL3 -110 kV | 2028-10-03 | 2028-10-04 | 0% | 0%
10 | Reintegrar bahía existente BL3 -110 kV | 2028-10-05 | 2028-10-11 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 3 110 kV modernizada | 2028-10-11 | 2028-10-11 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 4 110 kV | 2028-07-24 | 2028-11-08 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales (móvil 2) BL4 -110 kV | 2028-07-24 | 2028-08-04 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL4 -110 kV | 2028-09-19 | 2028-10-02 | 0% | 0%
10 | Montaje extremo remoto BL4 -110 kV | 2028-09-19 | 2028-10-17 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL4 -110 kV | 2028-10-03 | 2028-10-24 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente BL4 -110 kV | 2028-10-25 | 2028-10-31 | 0% | 0%
10 | Reintegrar bahía existente BL4 -110 kV | 2028-11-01 | 2028-11-08 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 4 110 kV modernizada | 2028-11-08 | 2028-11-08 | 0% | 0%
9 | Trafo 1 110/44/13.2kV | 2029-06-08 | 2029-09-18 | 0% | 0%
10 | Desmontaje de celdas existentes 12.3kV y equipos asociados a la reposición | 2029-06-08 | 2029-06-22 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas Trafo 1 110kV | 2029-08-22 | 2029-09-04 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas Trafo 1 110 kV | 2029-09-05 | 2029-09-18 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas Trafo 1 44kV | 2029-08-08 | 2029-08-22 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas Trafo 1 44kV | 2029-08-23 | 2029-09-05 | 0% | 0%
10 | Montaje Reposición Celdas existente 13,2kV | 2029-08-22 | 2029-09-18 | 0% | 0%
10 | Bahía Transformador 1- 110 kV - Montada | 2029-09-18 | 2029-09-18 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 1 44 kV | 2028-08-08 | 2028-10-11 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales BL 1-44kV | 2028-08-08 | 2028-08-22 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL 1-44kV | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL 1-44kV | 2028-09-26 | 2028-10-09 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente y reintegro BL 1-44kV | 2028-10-10 | 2028-10-11 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 1 44 kV modernizada | 2028-10-11 | 2028-10-11 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 2 44 kV | 2028-10-23 | 2029-01-31 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales BL2-44 V | 2028-10-23 | 2028-11-03 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL2-44 kV | 2028-12-12 | 2028-12-25 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL2-44 kV | 2029-01-09 | 2029-01-29 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente y reintegro BL2-44 kV | 2029-01-30 | 2029-01-31 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 2 44 kV modernizada | 2029-01-31 | 2029-01-31 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 3 44 kV | 2029-02-09 | 2029-05-09 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales BL3-44 kV | 2029-02-09 | 2029-02-22 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL3-44 kV | 2029-04-02 | 2029-04-13 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL3-44 kV | 2029-04-16 | 2029-05-07 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente y reintegro BL3-44 kV | 2029-05-08 | 2029-05-09 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 3 44 kV modernizada | 2029-05-09 | 2029-05-09 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 4 44 kV | 2029-05-21 | 2029-08-23 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales BL4-44 kV | 2029-05-21 | 2029-06-01 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL4-44 kV | 2029-07-11 | 2029-07-24 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL4-44 kV | 2029-07-25 | 2029-08-15 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente y reintegro BL4-44 kV | 2029-08-16 | 2029-08-23 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 4 44 kV modernizada | 2029-08-23 | 2029-08-23 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 5 44 kV | 2029-09-03 | 2029-11-29 | 0% | 0%
10 | Montajes provisionales BL5-44 kV | 2029-09-03 | 2029-09-14 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades no estratégicas BL5-44 kV | 2029-10-22 | 2029-11-02 | 0% | 0%
10 | Montajes actividades estratégicas BL5-44 kV | 2029-11-06 | 2029-11-27 | 0% | 0%
10 | Retiro bahía existente y reintegro BL5-44 kV | 2029-11-28 | 2029-11-29 | 0% | 0%
10 | Bahía Linea 5 44 kV modernizada | 2029-11-29 | 2029-11-29 | 0% | 0%
6 | Pruebas y puesta en servicio del proyecto | 2026-10-26 | 2029-12-06 | 0% | 0%
7 | Pruebas y puesta en servicio SE Oriente | 2026-10-26 | 2029-12-06 | 0% | 0%
8 | Inicio de pruebas SE Oriente | 2027-04-12 | 2027-04-12 | 0% | 0%
8 | Ampliación | 2027-04-12 | 2029-06-07 | 0% | 0%
9 | Sistemas comunes para la ampliación | 2027-04-12 | 2027-04-30 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio diferenciales de barra 110kV | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio diferenciales de barra 44kV y 13.2kV- T1 | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 0% | 0%
9 | Trafo 1 110/44/13.2kV | 2028-03-02 | 2028-05-16 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo Transformador 1 | 2028-03-02 | 2028-03-23 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio celdas nuevas 13,2kV | 2028-03-24 | 2028-05-16 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio Transformador 1 - celdas nuevas 13,2kV | 2028-05-16 | 2028-05-16 | 0% | 0%
9 | Trafo 3 110/44kV | 2028-05-19 | 2028-06-12 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo 110 kV | 2028-05-19 | 2028-06-02 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo 44 kV | 2028-06-06 | 2028-06-12 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio Transformador 3 | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0% | 0%
9 | Trafo 2 110/44/13.2kV | 2029-03-23 | 2029-06-07 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo Transformador 2 | 2029-03-23 | 2029-04-19 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio celdas nuevas 13,2kV | 2029-04-20 | 2029-06-07 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio Transformador 2 - celdas nuevas 13,2kV | 2029-06-07 | 2029-06-07 | 0% | 0%
8 | Reposición y modernización | 2026-10-26 | 2029-12-06 | 0% | 0%
9 | Sistemas Comunes 220 kV | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 0% | 0%
10 | Realizar pruebas y puesta en servicio de Diferencial de barra de 220 kV | 2026-12-03 | 2026-12-17 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio servicios auxiliares AC y DC 220 kV | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio comunes (Medida, comunicaciones, Diff Barras y CSE) 220 kV | 2026-11-26 | 2026-12-10 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 1 220 kV | 2027-04-12 | 2027-07-26 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales (móvil ) BL1-220 kV | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL1-220 kV | 2027-07-12 | 2027-07-26 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL1-220 kV | 2027-07-26 | 2027-07-26 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 2 220 kV | 2027-04-26 | 2027-08-13 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales (móvil ) BL2-220 kV | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL2-220 kV | 2027-07-26 | 2027-08-13 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL2-220 kV | 2027-08-13 | 2027-08-13 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 3 220 kV | 2027-08-10 | 2027-11-23 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales (móvil ) BL3-220 kV | 2027-08-10 | 2027-08-17 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL3-220 kV | 2027-11-09 | 2027-11-23 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL3-220 kV | 2027-11-23 | 2027-11-23 | 0% | 0%
9 | Bahía Autotrafo 1 | 2027-08-31 | 2028-01-24 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisional AT1 220 kV | 2027-08-31 | 2027-09-06 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisional AT1 110 kV | 2027-08-31 | 2027-09-06 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo AT1 220 kV | 2028-01-11 | 2028-01-24 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo AT1 110 kV | 2028-01-11 | 2028-01-24 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo AT1 44 kV | 2028-01-11 | 2028-01-24 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio Autotrafo 1 | 2028-01-24 | 2028-01-24 | 0% | 0%
9 | Bahía Autotrafo 2 | 2027-12-09 | 2028-03-23 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisional AT2 220 kV | 2027-12-09 | 2027-12-15 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisional AT2 110 kV | 2027-12-09 | 2027-12-15 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo AT2 220 kV | 2028-03-09 | 2028-03-23 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo AT2 110 kV | 2028-03-09 | 2028-03-23 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo AT2 44 kV | 2028-03-09 | 2028-03-23 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio Autotrafo 2 | 2028-03-23 | 2028-03-23 | 0% | 0%
9 | Sistemas Comunes 110 kV | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta Transformador Servicios Auxiliares 110 kV | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 1 110 kV | 2028-03-15 | 2028-06-29 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales (móvil ) BL1 -110 kV | 2028-03-15 | 2028-03-22 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL1 -110 kV | 2028-06-14 | 2028-06-29 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL 1 -110 kV | 2028-06-29 | 2028-06-29 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 2 110 kV | 2028-04-07 | 2028-07-21 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales (móvil ) BL2 -110 kV | 2028-04-07 | 2028-04-20 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL2 -110 kV | 2028-07-07 | 2028-07-21 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL2 -110 kV | 2028-07-21 | 2028-07-21 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 3 110 kV | 2028-07-17 | 2028-10-26 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales (móvil ) BL3 -110 kV | 2028-07-17 | 2028-07-24 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL3 -110 kV | 2028-10-12 | 2028-10-26 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL 3 -110 kV | 2028-10-26 | 2028-10-26 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 4 110 kV | 2028-08-08 | 2028-11-23 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales (móvil ) BL4 -110 kV | 2028-08-08 | 2028-08-14 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL4 -110 kV | 2028-11-09 | 2028-11-23 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio -110 kV | 2028-11-23 | 2028-11-23 | 0% | 0%
9 | Trafo 1 Celdas 13,2kV | 2029-09-19 | 2029-10-09 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio Celdas existente 13,2kV (Reposición) | 2029-09-19 | 2029-10-09 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio Trafo 1 - celdas existentes 13.2kV | 2029-10-09 | 2029-10-09 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 1 44 kV | 2028-08-23 | 2028-10-20 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales BL1-44 kV | 2028-08-23 | 2028-08-29 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL1-44 kV | 2028-10-12 | 2028-10-20 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL1-44 kV | 2028-10-20 | 2028-10-20 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 2 44 kV | 2028-11-07 | 2029-02-08 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales BL2-44 kV | 2028-11-07 | 2028-11-14 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL2-44 kV | 2029-02-01 | 2029-02-08 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL2-44 kV | 2029-02-08 | 2029-02-08 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 3 44 kV | 2029-02-23 | 2029-05-18 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales BL3-44 kV | 2029-02-23 | 2029-03-02 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL3-44 kV | 2029-05-10 | 2029-05-18 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL3-44 kV | 2029-05-18 | 2029-05-18 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 4 La Fé 44 kV | 2029-06-05 | 2029-08-31 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales BL4-44 kV | 2029-06-05 | 2029-06-13 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL4-44 kV | 2029-08-24 | 2029-08-31 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL4-44 kV | 2029-08-31 | 2029-08-31 | 0% | 0%
9 | Bahía de línea 5 44 kV | 2029-09-17 | 2029-12-06 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio provisionales BL5-44 kV | 2029-09-17 | 2029-09-24 | 0% | 0%
10 | Pruebas y puesta en servicio definitivo BL5-44 kV | 2029-11-30 | 2029-12-06 | 0% | 0%
10 | Fin de pruebas y Puesta en Servicio BL5-44 kV | 2029-12-06 | 2029-12-06 | 0% | 0%
8 | Fin de pruebas SE Oriente | 2029-12-06 | 2029-12-06 | 0% | 0%
8 | Entrada en operación SE Oriente | 2029-12-06 | 2029-12-06 | 0% | 0%
3 | LT3.5 Administrativos | 2025-11-13 | 2030-02-01 | 0% | 0%
4 | LT3.5.1 RETIE | 2029-10-29 | 2030-02-01 | 0% | 0%
5 | Certificación Subestación Oriente | 2029-10-29 | 2030-02-01 | 0% | 0%
4 | LT3.5.2 Código de medida | 2028-03-27 | 2028-06-05 | 0% | 0%
5 | Certificación medida SE Oriente | 2028-03-27 | 2028-06-05 | 0% | 0%
4 | LT3.5.3 Acuerdo CNO 1612 (Transformador 2) | 2028-11-10 | 2029-07-27 | 0% | 0%
5 | Reunión de inicio | 2028-11-10 | 2028-11-10 | 0% | 0%
5 | Información básica | 2028-12-10 | 2028-12-10 | 0% | 0%
5 | Información técnica preliminar | 2028-12-10 | 2028-12-10 | 0% | 0%
5 | Diagramas unifilares | 2028-12-10 | 2028-12-10 | 0% | 0%
5 | Ajuste y coordinación de protecciones | 2028-11-10 | 2029-07-27 | 0% | 0%
6 | Reunión inicio y solicitud de insumos | 2028-11-10 | 2028-11-10 | 0% | 0%
6 | Suministro de insumos para elaborar el EACP | 2028-11-10 | 2028-11-24 | 0% | 0%
6 | Entrega de la Versión 1 del EACP | 2029-01-05 | 2029-02-26 | 0% | 0%
6 | Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP | 2029-02-27 | 2029-04-06 | 0% | 0%
6 | Entrega de la versión Definitiva del EACP | 2029-04-07 | 2029-05-06 | 0% | 0%
6 | Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva del EACP | 2029-05-07 | 2029-06-07 | 0% | 0%
6 | Socialización EACP, gestión de trabajos y energización de proyecto | 2029-06-08 | 2029-07-27 | 0% | 0%
5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN. | 2029-03-10 | 2029-03-10 | 0% | 0%
5 | Supervisión en el CND | 2029-03-10 | 2029-03-10 | 0% | 0%
5 | Información fasorial | 2029-03-10 | 2029-03-10 | 0% | 0%
5 | Fronteras comerciales | 2029-03-10 | 2029-03-10 | 0% | 0%
5 | Señales de SOE | 2029-05-09 | 2029-05-09 | 0% | 0%
5 | Señales de SCADA | 2029-05-09 | 2029-05-09 | 0% | 0%
5 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 2029-05-09 | 2029-05-09 | 0% | 0%
5 | Listado de unidades constructivas del proyecto | 2029-05-09 | 2029-05-09 | 0% | 0%
5 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS. | 2029-07-27 | 2029-07-27 | 0% | 0%
5 | Maniobras de energización | 2029-05-24 | 2029-05-24 | 0% | 0%
5 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 2029-05-29 | 2029-05-29 | 0% | 0%
5 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 2029-05-29 | 2029-05-29 | 0% | 0%
5 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 2029-06-03 | 2029-06-03 | 0% | 0%
5 | Información técnica definitiva | 2029-06-05 | 2029-06-05 | 0% | 0%
5 | Recepción adecuada de las señales de supervisión. | 2029-06-07 | 2029-06-07 | 0% | 0%
5 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | 2029-06-07 | 2029-06-07 | 0% | 0%
5 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 2029-06-07 | 2029-06-07 | 0% | 0%
5 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | 2029-06-07 | 2029-06-07 | 0% | 0%
5 | Declaración en operación comercial Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. | 2029-06-07 | 2029-06-07 | 0% | 0%
5 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 2029-07-07 | 2029-07-07 | 0% | 0%
4 | LT3.5.4 Acuerdo CNO 1612 (Transformador 3) | 2027-11-16 | 2028-08-01 | 0% | 0%
5 | Reunión de inicio | 2027-11-16 | 2027-11-16 | 0% | 0%
5 | Información básica | 2027-12-16 | 2027-12-16 | 0% | 0%
5 | Información técnica preliminar | 2027-12-16 | 2027-12-16 | 0% | 0%
5 | Diagramas unifilares | 2027-12-16 | 2027-12-16 | 0% | 0%
5 | Ajuste y coordinación de protecciones | 2027-11-16 | 2028-08-01 | 0% | 0%
6 | Reunión inicio y solicitud de insumos | 2027-11-16 | 2027-11-16 | 0% | 0%
6 | Suministro de insumos para elaborar el EACP | 2027-11-16 | 2027-11-30 | 0% | 0%
6 | Entrega de la Versión 1 del EACP | 2028-01-11 | 2028-03-03 | 0% | 0%
6 | Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP | 2028-03-04 | 2028-04-11 | 0% | 0%
6 | Entrega de la versión Definitiva del EACP | 2028-04-12 | 2028-05-11 | 0% | 0%
6 | Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva del EACP | 2028-05-12 | 2028-06-12 | 0% | 0%
6 | Socialización EACP, gestión de trabajos y energización de proyecto | 2028-06-13 | 2028-08-01 | 0% | 0%
5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN. | 2028-03-15 | 2028-03-15 | 0% | 0%
5 | Supervisión en el CND | 2028-03-15 | 2028-03-15 | 0% | 0%
5 | Información fasorial | 2028-03-15 | 2028-03-15 | 0% | 0%
5 | Fronteras comerciales | 2028-03-15 | 2028-03-15 | 0% | 0%
5 | Señales de SOE | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0% | 0%
5 | Señales de SCADA | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0% | 0%
5 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0% | 0%
5 | Listado de unidades constructivas del proyecto | 2028-05-14 | 2028-05-14 | 0% | 0%
5 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS. | 2028-08-01 | 2028-08-01 | 0% | 0%
5 | Maniobras de energización | 2028-05-29 | 2028-05-29 | 0% | 0%
5 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 2028-06-03 | 2028-06-03 | 0% | 0%
5 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 2028-06-03 | 2028-06-03 | 0% | 0%
5 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 2028-06-08 | 2028-06-08 | 0% | 0%
5 | Información técnica definitiva | 2028-06-10 | 2028-06-10 | 0% | 0%
5 | Recepción adecuada de las señales de supervisión. | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0% | 0%
5 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0% | 0%
5 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0% | 0%
5 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0% | 0%
5 | Declaración en operación comercial Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. | 2028-06-12 | 2028-06-12 | 0% | 0%
5 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 2028-07-12 | 2028-07-12 | 0% | 0%
4 | LT3.5.4 Licencia de construcción | 2025-11-13 | 2026-05-13 | 0% | 0%
5 | Recopilar documentación para obtener licencia de construcción | 2025-11-13 | 2025-12-16 | 0% | 0%
5 | Radicar solicitud licencia de construcción | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0% | 0%
5 | Obtención licencia de construcción | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0% | 0%
2 | LC4 Redes 13,2kV | 2024-02-06 | 2029-03-21 | 3.55% | 4.17%
3 | LT4.1 Gestión Ambiental y Social | 2025-08-11 | 2029-03-21 | 0% | 0%
4 | Medidas de Manejo Ambiental (MMA) - Redes 13.2kV | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0% | 0%
5 | Elaboración MMA- Redes 13.2kV | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0% | 0%
6 | Elaboración de MMA | 2025-10-15 | 2025-12-13 | 0% | 0%
6 | MMA elaborado (Proyectos no licenciados)- Redes 13.2kV | 2025-12-13 | 2025-12-13 | 0% | 0%
4 | Otros estudios para permisos - Redes 13.2kV | 2025-08-11 | 2027-02-22 | 0% | 0%
5 | Elaboración de estudios para OBTENCIÓN DE PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE- Redes 13.2kV | 2025-09-25 | 2025-11-23 | 0% | 0%
6 | Documento predial para radicación de trámite ambiental | 2025-09-25 | 2025-10-24 | 0% | 0%
6 | Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental | 2025-10-25 | 2025-11-23 | 0% | 0%
5 | Trámite de permiso de ocupación de cauce - Redes 13.2 kV | 2025-11-24 | 2026-07-03 | 0% | 0%
6 | Revisión por soporte legal ambiental | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0% | 0%
6 | Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo | 2025-12-06 | 2026-01-04 | 0% | 0%
6 | Radicación del trámite a la AA correspondiente | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 0% | 0%
6 | Evaluación del permiso por parte de la autoridad ambiental | 2026-01-05 | 2026-07-03 | 0% | 0%
6 | Permisos ocupación de cauce obtenido - Redes 13.2 kV | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 0% | 0%
5 | Elaboración de estudios para OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (INCLUYE PERMISO DE LEVANTAMIENTO DE VEDA DE EPÍFITAS VASCULARES Y NO VASCULARES) - Redes 13.2kV Oriente | 2025-08-11 | 2026-04-07 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de campo) | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de oficina) | 2025-08-26 | 2025-10-09 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (fauna) | 2025-10-10 | 2025-12-08 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de permiso de levantamiento de veda (epífitas vasculares y no vasculares) | 2025-12-09 | 2026-03-08 | 0% | 0%
6 | Documento predial para radicación de trámite ambiental | 2026-02-07 | 2026-03-08 | 0% | 0%
6 | Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 0% | 0%
5 | Trámite de autorización de aprovechamiento forestal - Redes 13.2kV Oriente | 2026-04-08 | 2026-11-03 | 0% | 0%
6 | Revisión por soporte legal ambiental | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 0% | 0%
6 | Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Radicación del trámite a la AA correspondiente | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Evaluación del permiso por parte de la autoridad ambiental | 2026-05-08 | 2026-11-03 | 0% | 0%
6 | Permiso aprovechamiento forestal obtenido- Redes 13.2kV Oriente | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0% | 0%
5 | Elaboración de estudios para OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES DE APROVECHAMIENTO FORESTAL (INCLUYE PERMISO DE LEVANTAMIENTO DE VEDA DE EPÍFITAS VASCULARES Y NO VASCULARES) - Redes 13.2kV Guarne | 2025-08-11 | 2026-04-07 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de campo) | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (inventario forestal trabajo de oficina) | 2025-08-26 | 2025-10-09 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de autorizaciones de aprovechamiento forestal (fauna) | 2025-10-10 | 2025-12-08 | 0% | 0%
6 | Elaboración de estudios para obtención de permiso de levantamiento de veda (epífitas vasculares y no vasculares) | 2025-12-09 | 2026-03-08 | 0% | 0%
6 | Documento predial para radicación de trámite ambiental | 2026-02-07 | 2026-03-08 | 0% | 0%
6 | Compilación de documentación para solicitud de permiso ambiental | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 0% | 0%
5 | Trámite de autorización de aprovechamiento forestal - Redes 13.2kV Guarne | 2026-04-08 | 2026-11-03 | 0% | 0%
6 | Revisión por soporte legal ambiental | 2026-04-08 | 2026-04-21 | 0% | 0%
6 | Elaboración de factura por parte de la Autoridad Ambiental y pago respectivo | 2026-04-08 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Radicación del trámite a la AA correspondiente | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0% | 0%
6 | Evaluación del permiso por parte de la autoridad ambiental | 2026-05-08 | 2026-11-03 | 0% | 0%
6 | Permiso aprovechamiento forestal obtenido- Redes 13.2kV Guarne | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0% | 0%
5 | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD - Redes 13,2kV Oriente | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 0% | 0%
6 | Elaboración del Programa de Manejo de RCD- Redes 13,2kV Oriente | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 0% | 0%
6 | Radicación del Programa de Manejo de RCD ante la autoridad ambiental- Redes 13,2kV Oriente | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0% | 0%
5 | Gestión de residuos de construcción y demolición RCD - Redes 13,2kV Guarne | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 0% | 0%
6 | Elaboración del Programa de Manejo de RCD- Redes 13,2kV Guarne | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 0% | 0%
6 | Radicación del Programa de Manejo de RCD ante la autoridad ambiental- Redes 13,2kV Guarne | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0% | 0%
4 | Implementación de MMA - Redes 13.2kV | 2027-01-23 | 2029-03-07 | 0% | 0%
5 | Socialización MMA | 2027-01-23 | 2027-03-23 | 0% | 0%
6 | Socialización MMA | 2027-01-23 | 2027-03-23 | 0% | 0%
6 | Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados) | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 0% | 0%
5 | Implementación de MMA | 2027-01-25 | 2029-03-07 | 0% | 0%
6 | Implementación MMA (obra civil, montajes, pruebas, puesta en servicio y cierre) - Redes 13.2kV Guarne | 2027-01-25 | 2028-12-14 | 0% | 0%
6 | Implementación MMA (obra civil, montajes, pruebas, puesta en servicio y cierre) Redes13.2kV Oriente | 2027-01-25 | 2028-10-11 | 0% | 0%
6 | Implementación MMA obras de construcción y montajes finalizado - Redes 13.2kV Guarne | 2029-03-07 | 2029-03-07 | 0% | 0%
6 | Implementación MMA obras de construcción y montajes finalizado - Redes13.2kV Oriente | 2029-01-11 | 2029-01-11 | 0% | 0%
5 | Contratación de Implementación Compensaciones - Redes 13.2kV | 2027-03-29 | 2027-09-01 | 0% | 0%
6 | Estudios previos y documentos para la contratación (ADT ARiBA) | 2027-03-29 | 2027-06-02 | 0% | 0%
6 | Autorización y publicación del proceso (ADT ARIBA) | 2027-06-03 | 2027-06-10 | 0% | 0%
6 | Evaluación y aceptación (ARIBA) | 2027-06-11 | 2027-07-16 | 0% | 0%
6 | Formalización contrato (ARIBA) | 2027-07-19 | 2027-08-31 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio del contrato (ARIBA) | 2027-09-01 | 2027-09-01 | 0% | 0%
5 | Implementación Compensaciones | 2027-09-02 | 2028-09-05 | 0% | 0%
6 | Implementación Compensaciones | 2027-09-02 | 2028-09-05 | 0% | 0%
4 | Socialización de estudios y compromisos con quien recibe el proyecto para operar y mantener - Redes 13.2kV | 2028-10-25 | 2029-03-21 | 0% | 0%
5 | Actividades de socialización con quién recibe el proyecto para operar y mantener Redes 13.2kV Guarne | 2028-12-22 | 2029-03-21 | 0% | 0%
5 | Actividades de socialización con quién recibe el proyecto para operar y mantener Redes 13.2kV Oriente | 2028-10-25 | 2029-01-22 | 0% | 0%
3 | LT4.2 Gestión Predial | 2025-04-21 | 2026-11-04 | 0% | 0%
4 | LT4.2.1 Levantamiento y negociación predial | 2025-04-21 | 2026-09-01 | 0% | 0%
5 | Contratación Gestión predial | 2025-04-21 | 2025-10-06 | 0% | 0%
6 | Estudios previos finalizados | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0% | 0%
6 | Contrato publicado | 2025-05-05 | 2025-05-05 | 0% | 0%
6 | Contrato adjudicado | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 0% | 0%
6 | Proceso NEON | 2025-08-19 | 2025-10-06 | 0% | 0%
7 | Elaboración de planos prediales para servidumbre | 2025-08-19 | 2025-09-29 | 0% | 0%
7 | Activación de proceso predial en NEON | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 0% | 0%
5 | Caracterización predial | 2025-10-07 | 2026-04-07 | 0% | 0%
6 | Recopilar información | 2025-10-07 | 2026-01-27 | 0% | 0%
6 | Estudio de títulos | 2025-12-12 | 2026-02-26 | 0% | 0%
6 | Avalúos | 2026-01-28 | 2026-04-07 | 0% | 0%
6 | Caracterización predial finalizado | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0% | 0%
5 | Negociación | 2026-02-27 | 2026-09-01 | 0% | 0%
6 | Presentación de la oferta | 2026-02-27 | 2026-06-11 | 0% | 0%
6 | Aceptación de la oferta | 2026-04-08 | 2026-07-29 | 0% | 0%
6 | Formalización | 2026-05-25 | 2026-09-01 | 0% | 0%
6 | Predios Liberados | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0% | 0%
4 | LT4.2.2 Legalización de predios | 2026-06-26 | 2026-11-04 | 0% | 0%
5 | Legalización de predios y servidumbres | 2026-06-26 | 2026-11-04 | 0% | 0%
5 | Legalización finalizada | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0% | 0%
3 | LT4.3 Gestión Contrataciones | 2024-02-06 | 2028-04-25 | 19.93% | 19.93%
4 | Contrato diseños redes 13,2kV (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2024-02-06 | 2024-08-12 | 100% | 100% | 100%
5 | Elaborar documentos para estudios previos | 2024-02-06 | 2024-03-08 | 100% | 100% | 100%
5 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 100% | 100% | 100%
5 | Revisar y aprobar estudios previos | 2024-03-11 | 2024-04-16 | 100% | 100% | 100%
5 | Estudios previos finalizados | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 100% | 100% | 100%
5 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2024-04-17 | 2024-04-30 | 100% | 100% | 100%
5 | Contrato publicado | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 100% | 100% | 100%
5 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2024-05-01 | 2024-06-21 | 100% | 100% | 100%
5 | Contrato adjudicado | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 100% | 100% | 100%
5 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2024-06-24 | 2024-08-12 | 100% | 100% | 100%
5 | Orden de inicio al contrato | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 100% | 100% | 100%
4 | Contrato obras civiles redes 13,2kV (Solicitud pública de ofertas mayor a 5.000 SMMLV) | 2025-12-15 | 2027-01-22 | 0% | 0%
5 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-12-15 | 2026-01-30 | 0% | 0%
5 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0% | 0%
5 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-02-02 | 2026-03-03 | 0% | 0%
5 | Estudios previos finalizados | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-03-04 | 2026-04-13 | 0% | 0%
5 | Contrato publicado | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-04-14 | 2026-07-08 | 0% | 0%
5 | Contrato adjudicado | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0% | 0%
5 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-11-04 | 2027-01-22 | 0% | 0%
5 | Orden de inicio al contrato Obras civiles Redes 13,2kV | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 0% | 0%
4 | Contrato interventoría obras civiles redes 13,2kV (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2026-03-02 | 2027-01-15 | 0% | 0%
5 | Elaborar documentos para estudios previos | 2026-03-02 | 2026-04-10 | 0% | 0%
5 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0% | 0%
5 | Revisar y aprobar estudios previos | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 0% | 0%
5 | Estudios previos finalizados | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-05-14 | 2026-05-28 | 0% | 0%
5 | Contrato publicado | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-05-29 | 2026-07-22 | 0% | 0%
5 | Contrato adjudicado | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0% | 0%
5 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-11-04 | 2027-01-15 | 0% | 0%
5 | Orden de inicio al contrato | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 0% | 0%
4 | Suministro cable 350KCMIL 13,2kV (Solicitud pública de ofertas mayor a 5.000 SMMLV) | 2025-10-15 | 2027-01-04 | 0% | 0%
5 | Elaborar documentos para estudios previos | 2025-10-15 | 2025-11-19 | 0% | 0%
5 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0% | 0%
5 | Revisar y aprobar estudios previos | 2025-11-20 | 2026-01-05 | 0% | 0%
5 | Estudios previos finalizados | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 0% | 0%
5 | Contrato publicado | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2026-02-09 | 2026-05-07 | 0% | 0%
5 | Contrato adjudicado | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0% | 0%
5 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2026-05-08 | 2026-07-08 | 0% | 0%
5 | Orden de inicio al contrato | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0% | 0%
5 | Cable 13.2kV entregado | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 0% | 0%
4 | Contrato mano de obra de tendido de cables 13,2kV (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2027-09-27 | 2028-04-25 | 0% | 0%
5 | Elaborar documentos para estudios previos | 2027-09-27 | 2027-10-29 | 0% | 0%
5 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2027-10-29 | 2027-10-29 | 0% | 0%
5 | Revisar y aprobar estudios previos | 2027-11-02 | 2027-12-02 | 0% | 0%
5 | Estudios previos finalizados | 2027-12-02 | 2027-12-02 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2027-12-03 | 2027-12-17 | 0% | 0%
5 | Contrato publicado | 2027-12-17 | 2027-12-17 | 0% | 0%
5 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2028-01-11 | 2028-02-28 | 0% | 0%
5 | Contrato adjudicado | 2028-02-28 | 2028-02-28 | 0% | 0%
5 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2028-02-29 | 2028-04-25 | 0% | 0%
5 | Orden de inicio al contrato | 2028-04-25 | 2028-04-25 | 0% | 0%
3 | LT4.4 Diseños Redes 13,2kV | 2024-08-27 | 2025-10-14 | 9.42% | 13.6%
4 | Inicio diseño redes 13,2kV | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 100% | 100% | 100%
4 | Estudios | 2024-08-28 | 2025-09-24 | 24.3% | 35.07%
5 | Levantamiento de información en campo | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 100% | 100% | 100%
5 | Trazado y levantamiento topográfico | 2024-08-28 | 2024-10-26 | 100% | 100% | 100%
5 | Gestionar PMT´s | 2024-09-12 | 2024-11-13 | 100% | 100% | 100%
5 | Estudios Georadar | 2024-11-14 | 2024-12-28 | 0% | 36%
5 | Estudios de suelos y geología | 2024-11-14 | 2025-02-11 | 13% | 13%
5 | Estudio de ocupación de cause | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 0% | 0%
4 | Diseños detallados | 2025-02-12 | 2025-10-14 | 0% | 0%
5 | Elaboración de diseños | 2025-02-12 | 2025-08-10 | 0% | 0%
5 | Inventario de obras | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 0% | 0%
5 | Validación de diseño y presupuesto | 2025-07-22 | 2025-09-04 | 0% | 0%
5 | Elaboración y radicación PMT Diseño | 2025-08-26 | 2025-10-14 | 0% | 0%
4 | Fin diseño redes 13,2kV | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0% | 0%
3 | LT4.5 Obras civiles Redes 13,2kV | 2027-01-23 | 2028-05-01 | 0% | 0%
4 | Actividades previas | 2027-01-23 | 2027-03-23 | 0% | 0%
4 | Elaboración de documentación permisos (PMT´s específicos y rotura) | 2027-01-23 | 2027-03-23 | 0% | 0%
4 | Inicio obras civiles redes 13,2kV | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 0% | 0%
4 | Ejecución obras civiles ruta Guarne | 2027-03-24 | 2028-03-17 | 0% | 0%
4 | Ejecución obras civiles ruta Oriente | 2027-03-24 | 2027-12-18 | 0% | 0%
4 | Fin Obras civiles redes 13,2kV | 2028-03-17 | 2028-03-17 | 0% | 0%
4 | Elaboración planos As built | 2028-03-18 | 2028-05-01 | 0% | 0%
3 | LT4.6 Montaje electromecánico cable 13,2kV | 2028-04-26 | 2028-12-21 | 0% | 0%
4 | Montaje Redes Guarne 13,2kV | 2028-04-26 | 2028-12-21 | 0% | 0%
5 | Actividades previas | 2028-04-26 | 2028-05-25 | 0% | 0%
5 | Elaboración de PMT | 2028-05-26 | 2028-06-24 | 0% | 0%
5 | Elaboración de Estudio de tensiones de halado | 2028-05-26 | 2028-06-24 | 0% | 0%
5 | Ejecución montaje redes 13.2 kV | 2028-06-25 | 2028-12-21 | 0% | 0%
5 | Finalización Montaje redes 13.2 kV Guarne | 2028-12-21 | 2028-12-21 | 0% | 0%
5 | Entrada en operación (parcial) Redes Guarne 13,2kV | 2028-12-21 | 2028-12-21 | 0% | 0%
4 | Montaje Redes Oriente 13,2kV | 2028-04-26 | 2028-10-24 | 0% | 0%
5 | Actividades previas | 2028-04-26 | 2028-05-25 | 0% | 0%
5 | Elaboración de PMT | 2028-05-26 | 2028-06-24 | 0% | 0%
5 | Elaboración de Estudio de tensiones de halado | 2028-05-26 | 2028-06-24 | 0% | 0%
5 | Ejecución montaje redes 13.2 kV | 2028-06-27 | 2028-10-24 | 0% | 0%
5 | Finalización Montaje redes 13.2 kV Oriente | 2028-10-24 | 2028-10-24 | 0% | 0%
4 | Entrada en operación (parcial) Redes Oriente 13,2kV | 2028-10-24 | 2028-10-24 | 0% | 0%
3 | LT4.7 Administrativos | 2025-10-14 | 2029-02-05 | 0% | 0%
4 | RETIE | 2028-11-21 | 2029-02-05 | 0% | 0%
5 | Certificación Redes del SDL | 2028-11-21 | 2029-02-05 | 0% | 0%
4 | PERMISOS NO AMBIENTALES | 2025-10-14 | 2026-07-29 | 0% | 0%
5 | Permiso de ocupación de espacio público - Redes Guarne | 2025-10-14 | 2026-03-20 | 0% | 0%
6 | Inicio trámite de permiso | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0% | 0%
6 | Gestión permiso de ocupación de espacio público | 2025-10-15 | 2026-03-20 | 0% | 0%
6 | Obtención del permiso de ocupación de espacio público | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0%
5 | Permiso de ocupación de espacio público - Redes Oriente | 2025-10-14 | 2026-03-20 | 0% | 0%
6 | Inicio trámite de permiso | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0% | 0%
6 | Gestión permiso de ocupación de espacio público | 2025-10-15 | 2026-03-20 | 0% | 0%
6 | Obtención del permiso de ocupación de espacio público | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0% | 0%
5 | Permiso intervención de vías - Redes - ANI/Devimed | 2025-10-14 | 2026-07-29 | 0% | 0%
6 | Inicio trámite de permiso | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 0% | 0%
6 | Gestión permiso de intervención de vías | 2025-10-15 | 2026-07-29 | 0% | 0%
6 | Obtención del permiso de intervención de vías | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 0% | 0%
2 | LC5 Ampliación capacidad subestación La Ceja | 2024-02-26 | 2026-01-30 | 10.33% | 13.93%
3 | LT5.1 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL | 2024-10-18 | 2026-01-30 | 33.33% | 33.33%
4 | LT 5.1 Estudios y Trámites Ambientales | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 100% | 100% | 100%
5 | Medidas de Manejo Ambiental (MMA) | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 100% | 100% | 100%
6 | Elaboración MMA | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 100% | 100% | 100%
7 | Elaboración de MMA | 2024-10-18 | 2024-11-07 | 100% | 100% | 100%
7 | MMA elaborado (Proyectos no licenciados) | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0% | 100%
4 | LT 5.2 Implementación | 2025-02-05 | 2026-01-30 | 0% | 0%
5 | Implementación de MMA | 2025-02-05 | 2026-01-30 | 0% | 0%
6 | Socialización MMA | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 0% | 0%
7 | Socialización MMA | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 0% | 0%
7 | Socialización para inicio de obras (proyectos no licenciados) | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 0% | 0%
6 | Implementación de MMA | 2025-02-05 | 2026-01-30 | 0% | 0%
7 | Implementación MMA (obra civil, montajes, pruebas, puesta en servicio y cierre) | 2025-02-05 | 2026-01-30 | 0% | 0%
7 | Implementación MMA o PMA obras de construcción y montajes finalizado | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 0% | 0%
5 | Socialización de estudios y compromisos con quien recibe el proyecto para operar y mantener | 2025-10-07 | 2025-12-05 | 0% | 0%
6 | Actividades de socialización con quién recibe el proyecto para operar y mantener | 2025-10-07 | 2025-12-05 | 0% | 0%
3 | LT5.3 GESTIÓN CONTRATACIONES | 2024-02-26 | 2025-06-09 | 42.81% | 63.44%
4 | GC Subestación | 2024-02-26 | 2025-06-09 | 42.81% | 63.44%
5 | Contrato de construcción de obras civiles subestaciones- ADT | 2024-09-23 | 2025-01-23 | 34.64% | 58.21%
6 | Ingreso de Documentos de estudios previos en ARIBA | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 100% | 100% | 100%
6 | Revisar y aprobar estudios previos | 2024-09-23 | 2024-10-21 | 100% | 100% | 100%
6 | Estudios previos finalizados | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar actividades para publicar el contrato | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 100% | 100% | 100%
6 | Contrato publicado | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 100% | 100% | 100%
6 | Realizar actividades para adjudicar el contrato | 2024-10-29 | 2024-12-11 | 7% | 73%
6 | Contrato adjudicado | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0% | 0%
6 | Realizar trámites para dar orden de inicio | 2024-12-12 | 2025-01-23 | 0% | 0%
6 | Orden de inicio al contrato | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0% | 0%
5 | Suministro Equipos de patio | 2024-02-26 | 2025-06-09 | 100% | 100% | 100%
6 | Contrato varios proveedores con orden de inicio | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 100% | 100% | 100%
6 | Orden de inicio al contrato | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Entrega de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 100% | 100% | 100%
6 | Aprobación de planos equipo (Civil-Dimensiones) | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 100% | 100% | 100%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 0% | 100%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0% | 100%
6 | Suministro Equipos de potencia | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0% | 0%
5 | Contrato Suministro Relés de control y protección 110kV, 44 kV y 13,2 kV y Diferenciales de barra (Solicitud pública de ofertas hasta 5.000 SMMLV) | 2024-12-17 | 2025-05-21 | 0% | 0%
6 | Entrega de planos equipo (C&P) | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 0% | 0%
6 | Aprobación de planos equipo (C&P) | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0% | 0%
6 | Suministro Relés de Control y protección entregado | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0% | 0%
3 | LC4 SUBESTACIÓN | 2024-06-11 | 2026-01-27 | 5.08% | 6.21%
4 | LT4.1 Diseños | 2024-06-11 | 2026-01-27 | 19.57% | 23.91%
5 | Levantamiento de información existente | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 100% | 100% | 100%
5 | Estudio de suelos | 2024-10-08 | 2024-12-06 | 50% | 88%
5 | Especificaciones técnicas y cantidades | 2024-06-18 | 2024-08-20 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Celda 13.2kV llegada | 2024-06-18 | 2024-07-18 | 100% | 100% | 100%
6 | RT- ET Suministro Cable | 2024-07-19 | 2024-08-20 | 100% | 100% | 100%
5 | Diseños detallados | 2024-09-16 | 2025-06-09 | 12.2% | 17.07%
6 | Inicio diseños detallados electromecánicos | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños detallados electromecánicos | 2024-09-16 | 2024-10-31 | 100% | 100% | 100%
6 | Ajuste de diseños detallados electromecánicos | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados electromecánicos | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños detallados civiles | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 100% | 100% | 100%
6 | Diseños detallados civiles | 2024-09-23 | 2024-11-08 | 50% | 100%
6 | Ajuste de diseños detallados civiles | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados civiles | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños detallados control y protección | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados control y protección | 2025-03-18 | 2025-05-21 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados control y protección | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0% | 0%
6 | Inicio diseños detallados SAS y comunicaciones | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0% | 0%
6 | Diseños detallados SAS y comunicaciones | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 0% | 0%
6 | Fin diseños detallados SAS y comunicaciones | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 0% | 0%
6 | Estudio de coordinación y ajuste de protecciones | 2025-05-08 | 2025-06-09 | 0% | 0%
5 | Diseños As Built | 2025-11-10 | 2026-01-27 | 0% | 0%
6 | Elaboración planos as built | 2025-11-10 | 2026-01-27 | 0% | 0%
4 | LT4.2 Obra civil | 2025-01-24 | 2025-05-19 | 0% | 0%
5 | Movilización del contratista | 2025-01-24 | 2025-02-02 | 0% | 0%
5 | Inicio obras civiles | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0% | 0%
5 | Adecuaciones terreno | 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0% | 0%
5 | Construcción de foso de transformador | 2025-02-12 | 2025-05-08 | 0% | 0%
5 | Construcción muro cortafuego | 2025-03-05 | 2025-05-08 | 0% | 0%
5 | Construcción bahía de trafo 110kV | 2025-02-12 | 2025-03-28 | 0% | 0%
5 | Construcción canalización de potencia celda 13.2kV | 2025-03-29 | 2025-05-12 | 0% | 0%
5 | Obras complementarias (drenajes y vías) | 2025-05-13 | 2025-05-19 | 0% | 0%
5 | Fin obras civiles | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0% | 0%
4 | LT4.3 Montaje, pruebas y puesta en servicio | 2025-01-07 | 2025-10-14 | 0% | 0%
5 | Montaje | 2025-01-07 | 2025-10-14 | 0% | 0%
6 | Contrato para ejecución de montajes electromecánicos | 2025-01-07 | 2025-04-30 | 0% | 0%
7 | Estudios previo finalizados | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0% | 0%
7 | Contrato publicado | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0% | 0%
7 | Contrato adjudicado | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 0% | 0%
7 | Orden de inicio al contrato | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0% | 0%
6 | Ejecución Montaje | 2025-05-08 | 2025-10-14 | 0% | 0%
7 | Armado y pruebas de tablero de bahía de trafo | 2025-06-10 | 2025-07-02 | 0% | 0%
7 | Montajes en sitio | 2025-05-08 | 2025-10-14 | 0% | 0%
8 | Inicio montaje equipos electromecánicos | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0% | 0%
8 | Trafo y bahía trafo 110kV | 2025-05-09 | 2025-08-25 | 0% | 0%
9 | Armado de trafo en SE La Ceja y Tratamiento aceite de trafo | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 0% | 0%
9 | Montaje de tableros de medida, control, protección, SSAA y periféricos | 2025-05-29 | 2025-06-03 | 0% | 0%
9 | Tendido de cable de control y fuerza | 2025-06-04 | 2025-06-10 | 0% | 0%
9 | Armado y montaje de estructuras, y equipos de patio bahía trafo | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 0% | 0%
9 | Conexionado de control y fuerza en edificio y patio | 2025-07-04 | 2025-07-24 | 0% | 0%
9 | Tendido cableado estructurado y conectorizado de equipos de comunicación | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 0% | 0%
9 | Pruebas preoperativas | 2025-07-25 | 2025-07-31 | 0% | 0%
9 | Pruebas especiales | 2025-08-01 | 2025-08-25 | 0% | 0%
8 | Celda 13.2kV | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 0% | 0%
9 | Montaje de celda, ducto y barra de acople con tren de celdas existentes | 2025-08-26 | 2025-09-08 | 0% | 0%
9 | Tendido de cable aislado XLP 1000 Kcmil y terminales premoldeadas | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 0% | 0%
8 | Fin montaje equipos electromecánicos | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0% | 0%
8 | Gestion de reintegro de equipos y materiales | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 0% | 0%
5 | Pruebas y puesta en servicio del proyecto | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 0% | 0%
6 | Inicio de pruebas | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0% | 0%
6 | Programación de relés | 2025-09-16 | 2025-09-22 | 0% | 0%
6 | Pruebas de control e integración | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 0% | 0%
6 | Fin de pruebas | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | 0%
6 | Entrada en operación del proyecto | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | 0%
3 | LC6 ADMINISTRATIVOS | 2025-03-11 | 2025-11-07 | 0% | 0%
4 | LT6.2 Código de medida | 2025-07-14 | 2025-09-15 | 0% | 0%
5 | Certificación medida | 2025-07-14 | 2025-09-15 | 0% | 0%
4 | LT6.3 Acuerdo CNO 1214 | 2025-03-11 | 2025-11-07 | 0% | 0%
5 | Reunión de inicio | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0% | 0%
5 | Información básica | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0% | 0%
5 | Información técnica preliminar | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0% | 0%
5 | Diagramas unifilares | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0% | 0%
5 | Ajuste y coordinación de protecciones | 2025-03-11 | 2025-11-07 | 0% | 0%
6 | Reunión inicio y solicitud de insumos | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0% | 0%
6 | Suministro de insumos para elaborar el EACP | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 0% | 0%
6 | Entrega de la Versión 1 del EACP | 2025-05-19 | 2025-06-09 | 0% | 0%
6 | Revisión de Agentes/CND a la versión 1 del EACP | 2025-06-10 | 2025-07-18 | 0% | 0%
6 | Entrega de la versión Definitiva del EACP | 2025-07-19 | 2025-08-17 | 0% | 0%
6 | Aprobación (agentes) y VB (CND) a versión definitiva del EACP | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 0% | 0%
6 | Socialización EACP, gestión de trabajos y energización de proyecto | 2025-09-19 | 2025-11-07 | 0% | 0%
5 | Coordinar actividades para la incorporación del proyecto al SIN. | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0% | 0%
5 | Supervisión en el CND | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0% | 0%
5 | Información fasorial | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0% | 0%
5 | Fronteras comerciales | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0% | 0%
5 | Señales de SOE | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 0% | 0%
5 | Señales de SCADA | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 0% | 0%
5 | Pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 0% | 0%
5 | Listado de unidades constructivas del proyecto | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 0% | 0%
5 | Fecha de inicio de Pruebas de Puesta en Servicio - PPS. | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0% | 0%
5 | Maniobras de energización | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0% | 0%
5 | Pruebas de las líneas telefónicas operativas para la coordinación de la operación con nuevos agentes. | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0% | 0%
5 | Pruebas de comunicaciones realizadas a los equipos de medición sincrofasorial | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0% | 0%
5 | Pruebas de supervisión simuladas con el CND | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0% | 0%
5 | Información técnica definitiva | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0% | 0%
5 | Recepción adecuada de las señales de supervisión. | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | 0%
5 | Pruebas de coherencia de medidas de los equipos de medición sincrofasorial | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | 0%
5 | Coordinar con el CND la fecha y hora de entrada en operación | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | 0%
5 | Certificados de cumplimiento de la reglamentación vigente | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | 0%
5 | Declaración en operación comercial Posterior al cumplimiento de todos los requisitos. | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0% | 0%
5 | Ajustes de los dispositivos de protección implementados en sitio, en la plataforma o en el formato que el CND defina (StationWare). | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0% | 0%